## Доработка UI ЛК Коллекция
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 61.2615 | Доработка UI ЛК Коллекция
[5 empty] | Согласование требований с заказчиком и дизайнером | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.9412 | 3.1314 | 0.16667 | 2,5 потрачено
|  |  |  | Фронт | Верстка шапки | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 14.803 | 2
|  |  |  | Фронт | Интеграция верстки Счётчик корзины теперь отображает не сумму в бонусах, а количество позиций в корзине | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.7007 | 0.5
|  |  |  | Фронт | Обновление скриптов управления блоками Корзина и Мои желания Используются в соответствующих разделах для обновления счётчиков без перезагрузки страницы. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.7007 | 0.5
|  |  |  | Фронт | Реализация меню ЛК Реализация выпадающего меню с беджами и т.п. | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.8235 | 5.4088 | 0.83333
|  |  |  | Фронт | Интеграция выбора города в новую шапку | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 1.9927 | 0.16667
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.4015 | 1
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 5.2 | 14.1176 | 8.8818 | 1.2
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 11.7647 | 8.8249 | 0.83333
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.708 | 0
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.708 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 18.4 | 33.8 | 61.6 |  |  |  | 2.8956
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 35.8667 | [5 empty] | 8.5164
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 13.9%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 27.0588 | 49.7059 | 90.5882
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 52.7451
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 61.2615
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.