## BR-7306
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
BR-7306. Закрытие карты в системах Банка при отключении клиента от программы
Аналитика | Аналитика | Менеджер проекта | 5
Архитектура | Архитектура | Руководитель направления | 5 |  |  | Проектирование и постановка задач
Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействий с ИС Банка | Руководитель направления | 7 |  |  | 1. Взаимодействие "3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности" 2. Новое взаимодействие "Отключение клиентов от Системы лояльности Банком" 3. Согласование с Банком 4. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
Сайт | Доработка логики работы формы обратной связи | Старший разработчик | 12 |  |  | 1. Убрать функционал по отправке email Банку с заявкой пользователя 2. Добавить на форму предварительную проверку на возможность отключения (наличие заказов в нетерминальном статусе) и выводить сообщение об ошибке пользователю. 3. Добавление заявки в очередь на выгрузку в банк с пометкой "отключение через сайт" 4. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к банку (подача заявок на отключание)
АРМ Клиентов | Доработка поведения кнопки "Отключить от программы" в АРМ Клиентов | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Добавить в заявку на отключение пометку "отключение через АРМ" 2. Добавить предворительную проверку на возможность отключения (наличие заказов в нетерминальном статусе) и вывод ошибки оператору 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку (подача заявок на отключение) Доработка по отключению предварительного блокирования пользователя перед выгрузкой заявок в банк оценена ниже.
Коннектор к Банку | Доработка очереди заявок на отключение для выгрузки в Банк | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Доработка процедуры для принятия заявок от Сайта и АРМа (текст заявки, источник заявки) 2. Меняется формат заявки (текст заявки, источник заявки) 3. Теперь заявки выгружаются в Банк по мере их поступления (в рамках расписания), не дожидаясь, пока все заказы клиентов перейдут в терминальный статус (сейчас этим занимается фоновая задача) 4. Отключение функционала по предварительной блокировке клиента перед выгрузкой в Банк (сейчас этим занимается та же фоновая задача)
Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "3.4 Отключение клиентов от Системы лояльности" | Старший разработчик | 26 |  |  | 1. Доработка формата исходного файла (новые поля) 2. Переход на новый формат ответного файла от Банка (файл с резолюциями) 3. Реализация логики отключения в зависимости от резолюции Банка 3.1. Проверки возможности отключения теперь переносятся сюда 3.2. Отправка необходимых СМС по результатам отключения (через очередь?) 4. Ответ на файл с резолюциями от Банка со статусами отключения
Коннектор к Банку | Реализация нового взаимодействия "Отключение клиентов от Системы лояльности Банком" | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Форматы файлов и логика полностью соответствуют "3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности" начиная с шага выгрузки резолюций Банком. 2. Настройка взаимодействия и расписания 3. Включение в отчёты по файлообмену + отправка необходимых смс.
Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 18
Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 18
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проекта | 2
| Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 7
| Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проекта | 12 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
| Приемка | Менеджер проекта | 3
| Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 3
ИТОГО: