## Верификация полей
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | Верификация полей | [9 empty] | Требования: 1. Необходимо добавить поддержку типов для дополнительных полей в разделе "Мои данные" 1.1. Тип "текст" 1.2. Тип "число" 1.3. Тип "дата" (с календариком) 1.4. Тип "телефон" (с маской) 1.5. Тип "email" (с подтверждением ввода) 2. Типы полей должны отличаются редакторами и ограничениями по формату вводимых пользователем данных 3. Необходимо добавить подсказку по заполнению дополнительных полей в разделе Мои данные 4. Необходимо предоставить возможность задавать типы для дополнительных полей в АРМ 5. Необходимо предоставлять возможность задавать подсказку по заполнению дополнительного поля в АРМ Дополнительные требования: 1. Добавить дополнительный тип "справочник" (оценено отдельно) 2. Добавить возможность задавать варианты значений для типа "справочник" в АРМ (оценено отдельно) На всякий случай: 1. Добавить дополнительный тип "флажок" для полей с двумя вариантами ответа (оценено отдельно) Соглашения, ограничения и допущения: 1. Дополнительных настраиваемых проверок для дополнительных полей не требуется 2. Формат выгрузки доп. полей в Банк не меняется 3. Требований к формату выгрузки для каждого типа отсутствуют 4. При изменении типа дополнительного поля, ранее введённые клиентами данные не обновляются. 4.1. В АРМ клиентов будут отображаться введённые клиентом данные 4.2. На сайте в разделе "Мои данные" поле может отображаться как незаполненное (если значение несовместимо с типом поля) 5. При изменении значений справочника, ранее выбранное клиентом значение не обновляется 5.1. В АРМ клиентов будет отображаться выбранное клиентом значение 5.2. На сайте в разделе "Мои данные" поле может отображаться как незаполненное (если значение отсутствует в справочнике)
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.6447 | 0.66667 | 1. Проектирование формата хранения метаданных с парвилами верификации 2. Постановка задач
|  |  |  | Сайт | Доработка дополнительных полей в разделе "Мои данные" | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 17.6471 | 13.8431 | 1 | 1. Добавить новые типы полей 1.1. Текст (без изменений) 1.2. Числа 1.3 Дата (календарик) 1.4 Телефон (с маской и проверкой как на регистрации) 1.5. Email (с подтверждением ввода и проверкой) 2. Добавить подсказки для пользователя по заполнению 3. Внутреняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку
|  |  |  | Коннектор к банку | Поддержка правил верификации на сервере | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.5992 | 0.5 | 1. Реализация формата хранения метаданных с правилами верификации 2. Хранение и доступ к данным о правилах верификации дополнительного поля 3. Проверка на соответствие правилам верификации при сохранении
|  |  |  | АРМ Клиентов | Доработка конфигуратора дополнительных полей в АРМ клиентов | 2 | 5 | 10 | 5.3333 | 14.7059 | 8.8596 | 1.3333 | 1. Добавить выбор типа поля 2. Добавить поле ввода подсказки для пользователя (предзаполненное по умолчанию) 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку
|  |  | Доп. требования | Сайт | Добавление типа "справочник" на сайт | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.5992 | 0.5 | Выпадающий список. 1. Реализация редактора 2. Дополнительная интеграция с компонентом Коннектор к Банку для получения значения справочников
|  |  |  | Коннектор к Банку | Поддержка типа "справочник" на сервере | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.5992 | 0.5 | 1. Хранение значений справочника и процедуры доступ к ним
|  |  |  | АРМ Клиентов | Возможность задавать варианты значений для типа "справочник" в АРМ Клиентов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.5992 | 0.5 | Для типа "справочник" добавится редактор управления значениями справочника Предлагаемая реализация: как многострочное поле, где каждая строка представляет собой значение справочника. Такой вариант заполнения очень удобен для работы с большими справочниками (например, списки стран) и прост в реализации 1. Реализация редактора 2. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к банку
|  |  | На всякий случай | Сайт | Добавление типа "флажок" на сайт | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 1.938 | 0.16667
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.65 | 1.7647 | 1.0798 | 0.15
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.65 | 1.7647 | 1.0798 | 0.15
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3223 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3223 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 17.6 | 31.2 | 54.4 |  |  |  | 2.1254
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 32.8 | [5 empty] | 6.2511
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 11.47%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 25.8824 | 45.8824 | 80
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 48.2353
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 54.4864
Note on F22: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.