## Верификация полей
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | Начисление бонусов за персональные данные BR-7035 – Верификация полей |  |  | 96 |  |  | Требования: 1. Необходимо добавить поддержку типов для дополнительных полей в разделе "Мои данные" 1.1. Тип "текст" 1.2. Тип "число" 1.3. Тип "дата" (с календариком) 1.4. Тип "телефон" (с маской) 1.5. Тип "email" (с подтверждением ввода) 2. Типы полей должны отличаются редакторами и ограничениями по формату вводимых пользователем данных 3. Необходимо добавить подсказку по заполнению дополнительных полей в разделе Мои данные 4. Необходимо предоставить возможность задавать типы для дополнительных полей в АРМ 5. Необходимо предоставлять возможность задавать подсказку по заполнению дополнительного поля в АРМ Дополнительные требования: 1. Добавить дополнительный тип "выпадающий список" (оценено отдельно) 2. Добавить возможность задавать варианты значений для типа "выпадающий список" в АРМ (оценено отдельно) На всякий случай: 1. Добавить дополнительный тип "флажок" для полей с двумя вариантами ответа (оценено отдельно) Соглашения, ограничения и допущения: 1. Дополнительных настраиваемых проверок для дополнительных полей не требуется 2. Формат выгрузки доп. полей в Банк не меняется 3. Требований к формату выгрузки для каждого типа отсутствуют 4. При изменении типа дополнительного поля, ранее введённые клиентами данные не обновляются. 4.1. В АРМ клиентов будут отображаться введённые клиентом данные 4.2. На сайте в разделе "Мои данные" поле может отображаться как незаполненное (если значение несовместимо с типом поля) 5. При изменении значений справочника, ранее выбранное клиентом значение не обновляется 5.1. В АРМ клиентов будет отображаться выбранное клиентом значение 5.2. На сайте в разделе "Мои данные" поле может отображаться как незаполненное (если значение отсутствует в справочнике)
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 3
|  | Архитектура | Архитектура | Руководитель направления | 7 |  |  | 1. Проектирование формата хранения метаданных с парвилами верификации 2. Постановка задач
Основные требоавния (см. описание)
|  | Сайт | Доработка дополнительных полей в разделе "Мои данные" | Старший разработчик | 14 |  |  | 1. Добавить новые типы полей 1.1. Текст (без изменений) 1.2. Числа 1.3 Дата (календарик) 1.4 Телефон (с маской и проверкой как на регистрации) 1.5. Email (с подтверждением ввода и проверкой) 2. Добавить подсказки для пользователя по заполнению 3. Внутреняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку
|  | Коннектор к банку | Поддержка правил верификации на сервере | Старший разработчик | 4 |  |  | 1. Реализация формата хранения метаданных с правилами верификации 2. Хранение и доступ к данным о правилах верификации дополнительного поля 3. Проверка на соответствие правилам верификации при сохранении
|  | АРМ Клиентов | Доработка конфигуратора дополнительных полей в АРМ клиентов | Старший разработчик | 9 |  |  | 1. Добавить выбор типа поля 2. Добавить поле ввода подсказки для пользователя (предзаполненное по умолчанию) 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку
Дополнительные требования. Выпадающий список (см. описание)
|  | Сайт | Добавление типа "выпадающий список" на сайт | Старший разработчик | 4 |  |  | 1. Реализация выпадающего списка 2. Дополнительная интеграция с компонентом Коннектор к Банку для получения значения справочников
|  | Коннектор к Банку | Поддержка типа "выпадающий список" на сервере | Старший разработчик | 4 |  |  | 1. Хранение значений справочника и процедуры доступ к ним
|  | АРМ Клиентов | Возможность задавать варианты значений для типа "выпадающий список" в АРМ Клиентов | Старший разработчик | 4 |  |  | Для типа "выпадающий список" добавится редактор управления значениями справочника Предлагаемая реализация: как многострочное поле, где каждая строка представляет собой значение справочника. Такой вариант заполнения очень удобен для работы с большими справочниками (например, списки стран) и прост в реализации 1. Реализация редактора 2. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к банку
Дополнительные требования. Поле типа "флажок" (см. описание)
|  | Сайт | Добавление типа "флажок" на сайт | Старший разработчик | 2
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 12
|  | Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 12
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 2
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 4
|  | Менеджмент | Управление проектом | Менеджер проектов | 9 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проектов | 3
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 3
ИТОГО, без НДС: