## Вариант 1
Доработки компонентов системы "Коллекция", Процессинга, БПШ и Профиля
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов |  |  | 496
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проекта | 15 |  |  | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов | Руководитель направления | 7
|  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | Руководитель направления | 3
Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов
|  | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | 36 |  |  | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений (с расширенным набором аттрибутов) 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | Старший разработчик | 7 |  |  | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  | Процессинг/Сайт | Внедрение новой версии Процессинга, БПШ и Профиля | Старший разработчик + Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | 90 |  |  | Эта работа необходима для реализации данного функционала, поскольку при увеличении объема транзакций иные требования к нагрузке. Включает в себя работы: 1. Обновление версий компонентов Процессинг, БПШ (Бонусный платёжный шлюз) и Профиль (используется БПШ) 2. Интеграция существующего функционала сайта с новой версией Процессинга, БПШ и Профиля
|  | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | Старший разработчик | 3 |  |  | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
|  | Процессинг | Доработка Процессинга – добавление времени предполагаемого начисления в Процессинг | Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | 64 |  |  | Сейчас Процессинг может хранить только время банковской транзакции (можно задать) и время балловой транзакции (нельзя задать, всегда равно времени попадания операции в Процессинг). Необходимо добавить возможность задания предполагаемого времени начисления с возможностью сортировки и фильтрации по нему. В оценке заложены риски реализации.
Доработка раздела личного кабинета «Выписка»
|  | Сайт | Публикация таблицы с операциями по "предначисленным" бонусам | Старший разработчик | 25 |  |  | 1. Таблица 2. Независимый пейджинг 3. Независимые фильтры 4. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 4.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 4.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  | Сайт | Доработка таблицы с выпиской | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Новая вёрстка 2. Новая колонка "Дата транзакци" Новых фильтров не предполагается.
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 68
|  | Отладка | Отладка | Старший разработчик | 73
|  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | Руководитель направления | 16
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка | Менеджер проекта | 10 |  |  | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 18
|  |  | Управление проектом | Менеджер проекта | 22 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проекта | 6
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
ИТОГО, без НДС:
Установка и настройка оборудования, миграция данных
|  | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов |  |  | 48
|  | Администрирование | Установка и настройка новых серверов | Системный администратор | 32
|  |  | Перенос данных, проверка | Старший разработчик | 16 |  |  | C временным downtime системы.
ИТОГО, без НДС:
Закупка оборудования
|  | Компонент (тип работ) | Наименование |  | Приближенная стоимость |  |  | Комментарии, принятые допущения и ограничения
BR-7036 Отображение предначисленных бонусов
|  | Оборудование | Оперативные машины |  | 320000 |  |  | Стоимость оборудования приближенная ее необходимо уточнять. • Для апгрейда оперативных машин потребуется 8 дисков по 4 TB. 4 на основную ноду, 4 на failover (отказоустойчивость) • Один диск стоит ~40 000 рублей. 8 дисков (оператив.) – ~320 000 рублей. 4 диска (бэкап) – ~160 000 рублей • Такой апгрейд повысит ёмкость (оператив.) до ~8 TB , чего хватит на 1-2 года с прогнозируемой нагрузкой
|  | Оборудование | Бэкап-сервера |  | 160000
|  | ИТОГО, без НДС: |  |  | 480000
Данные на вход для вычисления необходимых мощностей оборудования
• Миллион транзакций стоит 10 GB на оперативном сервере и 30 GB бэкапа • Доступного на сегодня 3.3 TB на оперативном сервере и 7.1 TB на бэкапе (бэкап используют ВСЕ подсистемы) • За последние 30 дней через нас прошло ~650 000 начислений • По информации от ВТБ24 количество клиентов увеличится в 3 раза (и транзакций станет порядка 1 950 000 в месяц) • По информации от ВТБ24 количество транзакций по начислением увеличится в 15 раз (и транзакций станет 29 350 000 в месяц) • Хранения таких объёмов будет занимать 293.5 GB в месяц на оперативном сервере и 880.5 GB бэкапа • В год уйдёт 3.522 GB на оперативном сервере и 10.556 GB бэкапа. Это больше, чем у нас есть на данный момент.

## Вариант 2
Доработки компонентов системы "Коллекция"
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов |  |  | 193
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проекта | 12 |  |  | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов | Руководитель направления | 6
|  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | Руководитель направления | 3
Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов
|  | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | 36 |  |  | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | Старший разработчик | 7 |  |  | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | Старший разработчик | 3 |  |  | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
Доработка раздела личного кабинета «Выписка»
|  | Сайт | Публикация таблицы с операциями по "предначисленным" бонусам | Старший разработчик | 19 |  |  | 1. Таблица 2. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 2.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 2.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 20
|  | Отладка | Отладка | Старший разработчик | 23
|  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | Руководитель направления | 8
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка | Менеджер проекта | 6 |  |  | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 14
|  |  | Управление проектом | Менеджер проекта | 15 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проекта | 3
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 5 |  |  | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
ИТОГО, без НДС: