## BR-7036_Вариант 1
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 500.9665 | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов
|  |  |  | Менеджер проекта | Аналитика | Аналитика | 6 | 10 | 12 | 9.6667 | 13.8095 | 15.0145 | 1 | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.7306 | 1
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1064 | 0.33333
|  |  | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | 12 | 24 | 30 | 23 | 32.8571 | 35.7242 | 3 | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений (с расширенным набором аттрибутов) 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 12.381 | 13.4613 | 2 | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.7306 | 1 | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  |  |  | Старший разработчик + Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | Процессинг/Сайт | Внедрение новой версии Процессинга, БПШ и Профиля | 32 | 58 | 84 | 58 | 82.8571 | 90.087 | 8.6667 | Эта работа необходима для реализации данного функционала, поскольку при увеличении объема транзакций иные требования к нагрузке. Включает в себя работы: 1. Обновление версий компонентов Процессинг, БПШ (Бонусный платёжный шлюз) и Профиль (используется БПШ) 2. Интеграция существующего функционала сайта с новой версией Процессинга, БПШ и Профиля
|  |  |  | Старший разработчик | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.3653 | 0.5 | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
|  |  |  | Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | Процессинг | Доработка Процессинга – добавление времени предполагаемого начисления в Процессинг | 32 | 42 | 48 | 41.3333 | 59.0476 | 64.1999 | 2.6667 | Сейчас Процессинг может хранить только время банковской транзакции (можно задать) и время балловой транзакции (нельзя задать, всегда равно времени попадания операции в Процессинг). Необходимо добавить возможность задания предполагаемого времени начисления с возможностью сортировки и фильтрации по нему. В оценке заложены риски реализации.
|  |  | Доработка раздела личного кабинета «Выписка» | Старший разработчик | Сайт | Публикация таблицы с операциями по "предначисленным" бонусам | 8 | 16 | 24 | 16 | 22.8571 | 24.8516 | 2.6667 | 1. Таблица 2. Независимый пейджинг 3. Независимые фильтры 4. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 4.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 4.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  |  |  | Старший разработчик | Сайт | Доработка таблицы с выпиской | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.7306 | 1 | 1. Новая вёрстка 2. Новая колонка "Дата транзакци" Новых фильтров не предполагается.
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 27.9 | 47.4 | 66.6 | 47.35 | 67.6429 | 73.5452 | 6.45
|  |  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 27.9 | 47.4 | 66.6 | 47.35 | 67.6429 | 73.5452 | 6.45
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 8 | 10 | 12 | 10 | 14.2857 | 15.5322 | 0.66667
|  |  |  | Менеджер проекта | Аналитика | Аналитическая поддержка | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 9.0476 | 9.8371 | 1 | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  |  | Руководитель направления |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | 6 | 12 | 16 | 11.6667 | 16.6667 | 18.1209 | 1.6667
|  |  |  | Менеджер проекта |  | Управление проектом | 8 | 14 | 18 | 13.6667 | 19.5238 | 21.2274 | 1.6667 | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  |  | Менеджер проекта |  | Приемка | 3 | 4 | 5 | 4 | 5.7143 | 6.2129 | 0.33333
|  |  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 11.9048 | 12.9435 | 1 | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 192.8 | 322.8 | 451.2 |  |  |  | 14.0716
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 322.5333 | [5 empty] | 40.2046
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 8.025%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 275.4286 | 461.1429 | 644.5714
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 460.7619
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 500.9665
Note on G26: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## BR-7036_Вариант 2
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 196.9647 | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов
|  |  |  | Менеджер проекта | Аналитика | Аналитика | 6 | 10 | 12 | 9.6667 | 13.8095 | 15.0474 | 1 | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов (или разработки нового взаимодействия) | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.7454 | 1
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1132 | 0.33333
|  |  | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | 12 | 24 | 30 | 23 | 32.8571 | 35.8023 | 3 | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений (с расширенным набором аттрибутов) 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 12.381 | 13.4907 | 2 | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.7454 | 1 | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  |  |  | Старший разработчик | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.3727 | 0.5 | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
|  |  | Доработка раздела личного кабинета «Выписка» | Старший разработчик | Сайт | Публикация таблицы с операциями по "предначисленным" бонусам | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.1429 | 18.6795 | 1.3333 | 1. Таблица 2. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 2.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 2.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 6.75 | 12.5 | 18.5 | 12.5417 | 17.9167 | 19.5227 | 1.9583
|  |  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 6.75 | 15 | 22.2 | 14.825 | 21.1786 | 23.0769 | 2.575
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 4 | 5 | 6 | 5 | 7.1429 | 7.7831 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер проекта | Аналитика | Аналитическая поддержка | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.7143 | 6.2265 | 0.66667 | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  |  | Руководитель направления |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | 4 | 10 | 12 | 9.3333 | 13.3333 | 14.5285 | 1.3333
|  |  |  | Менеджер проекта |  | Управление проектом | 6 | 10 | 12 | 9.6667 | 13.8095 | 15.0474 | 1 | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  |  | Менеджер проекта |  | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1132 | 0.33333
|  |  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6699 | 0.33333 | Деплой компонентов системы "Коллекция"
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 68.5 | 127.5 | 180.7 |  |  |  | 5.671
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 126.5333 | [5 empty] | 16.2028
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 8.226%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 97.8571 | 182.1429 | 258.1429
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 180.7619
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 196.9647
Note on G23: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## железо
Данные на вход для вычислений
• Миллион транзакций стоит 10 GB на оперативном сервере и 30 GB бэкапа • Доступного на сегодня 3.3 TB на оперативном сервере и 7.1 TB на бэкапе (бэкап используют ВСЕ подсистемы) • За последние 30 дней через нас прошло ~650 000 начислений • По информации от ВТБ24 количество клиентов увеличится в 3 раза (и транзакций станет порядка 1 950 000 в месяц) • По информации от ВТБ24 количество транзакций по начислением увеличится в 15 раз (и транзакций станет 29 350 000 в месяц) • Хранения таких объёмов будет занимать 293.5 GB в месяц на оперативном сервере и 880.5 GB бэкапа • В год уйдёт 3.522 GB на оперативном сервере и 10.556 GB бэкапа. Это больше, чем у нас есть на данный момент. • Если не отменять пассирование, то в год уйдёт всего 234 GB на оперативном сервере и 702 GB бэкапа. Столько места мы найдём – нам хватит ещё на несколько лет :)
Цены
• Для апгрейда оперативных машин потребуется 8 дисков по 4 TB. 4 на основную ноду, 4 на failover (отказоустойчивость) • Один диск стоит ~40 000 рублей. 8 дисков – ~320 000 рублей • Такой апгрейд повысит ёмкость до ~8 TB , чего хватит на 1-2 года с прогнозируемой нагрузкой • Это максимум, который можно поставить на текущие сервера • Сколько стоит железо для бэкапа и какой там максимум я не знаю

## Вариант 1
Доработки компонентов системы "Коллекция", Процессинга, БПШ и Профиля
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов |  |  | 495
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проекта | 15 |  |  | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов | Руководитель направления | 7
|  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | Руководитель направления | 3
Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов
|  | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | 36 |  |  | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений (с расширенным набором аттрибутов) 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | Старший разработчик | 7 |  |  | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  | Процессинг/Сайт | Внедрение новой версии Процессинга, БПШ и Профиля | Старший разработчик + Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | 90 |  |  | Эта работа необходима для реализации данного функционала, поскольку при увеличении объема транзакций иные требования к нагрузке. Включает в себя работы: 1. Обновление версий компонентов Процессинг, БПШ (Бонусный платёжный шлюз) и Профиль (используется БПШ) 2. Интеграция существующего функционала сайта с новой версией Процессинга, БПШ и Профиля
|  | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | Старший разработчик | 3 |  |  | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
|  | Процессинг | Доработка Процессинга – добавление времени предполагаемого начисления в Процессинг | Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | 64 |  |  | Сейчас Процессинг может хранить только время банковской транзакции (можно задать) и время балловой транзакции (нельзя задать, всегда равно времени попадания операции в Процессинг). Необходимо добавить возможность задания предполагаемого времени начисления с возможностью сортировки и фильтрации по нему. В оценке заложены риски реализации.
Доработка раздела личного кабинета «Выписка»
|  | Сайт | Публикация таблицы с операциями по "предначисленным" бонусам | Старший разработчик | 25 |  |  | 1. Таблица 2. Независимый пейджинг 3. Независимые фильтры 4. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 4.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 4.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  | Сайт | Доработка таблицы с выпиской | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Новая вёрстка 2. Новая колонка "Дата транзакци" Новых фильтров не предполагается.
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 68
|  | Отладка | Отладка | Старший разработчик | 73
|  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | Руководитель направления | 16
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка | Менеджер проекта | 10 |  |  | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 18
|  |  | Управление проектом | Менеджер проекта | 21 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проекта | 6
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
ИТОГО, без НДС:
Установка и настройка оборудования, миграция данных
|  | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов |  |  | 56
|  | Администрирование | Установка и настройка новых серверов | Системный администратор | 32
|  |  | Перенос данных, проверка | Старший разработчик | 24 |  |  | C временным downtime системы.
ИТОГО, без НДС:
Закупка оборудования
|  | Компонент (тип работ) | Наименование |  | Приближенная стоимость |  |  | Комментарии, принятые допущения и ограничения
BR-7036 Отображение предначисленных бонусов
|  | Оборудование | Оперативные машины |  | 320000 |  |  | Стоимость оборудования приближенная ее необходимо уточнять. • Для апгрейда оперативных машин потребуется 8 дисков по 4 TB. 4 на основную ноду, 4 на failover (отказоустойчивость) • Один диск стоит ~40 000 рублей. 8 дисков (оператив.) – ~320 000 рублей. 4 диска (бэкап) – ~160 000 рублей • Такой апгрейд повысит ёмкость (оператив.) до ~8 TB , чего хватит на 1-2 года с прогнозируемой нагрузкой
|  | Оборудование | Бэкап-сервера |  | 160000
|  | ИТОГО, без НДС: |  |  | 480000
Данные на вход для вычисления необходимых мощностей оборудования
• Миллион транзакций стоит 10 GB на оперативном сервере и 30 GB бэкапа • Доступного на сегодня 3.3 TB на оперативном сервере и 7.1 TB на бэкапе (бэкап используют ВСЕ подсистемы) • За последние 30 дней через нас прошло ~650 000 начислений • По информации от ВТБ24 количество клиентов увеличится в 3 раза (и транзакций станет порядка 1 950 000 в месяц) • По информации от ВТБ24 количество транзакций по начислением увеличится в 15 раз (и транзакций станет 29 350 000 в месяц) • Хранения таких объёмов будет занимать 293.5 GB в месяц на оперативном сервере и 880.5 GB бэкапа • В год уйдёт 3.522 GB на оперативном сервере и 10.556 GB бэкапа. Это больше, чем у нас есть на данный момент.

## Вариант 2
Доработки компонентов системы "Коллекция", Процессинга, БПШ и Профиля
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов |  |  | 194
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проекта | 12 |  |  | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов | Руководитель направления | 7
|  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | Руководитель направления | 3
Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов
|  | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | 36 |  |  | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | Старший разработчик | 7 |  |  | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | Старший разработчик | 3 |  |  | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
Доработка раздела личного кабинета «Выписка»
|  | Сайт | Публикация таблицы с операциями по "предначисленным" бонусам | Старший разработчик | 19 |  |  | 1. Таблица 2. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 2.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 2.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 20
|  | Отладка | Отладка | Старший разработчик | 23
|  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | Руководитель направления | 8
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка | Менеджер проекта | 6 |  |  | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 14
|  |  | Управление проектом | Менеджер проекта | 15 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проекта | 3
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 5 |  |  | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
ИТОГО, без НДС: