## BR-7038
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
BR-7038 Перевод бонусов другу
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 12.2549 | 13.4452 | 1 | 1. Обсуждение и согласование макетов дизайна. 2. Внесение корректировок в аналитику (описание, прототипы). 3. Подготовка спецификации к договору. 4. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия с ИС Банка. | 3 | 5 | 7 | 5 | 10.2941 | 8.0671 | 0.66667 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.8824 | 4.8403 | 0.33333 | 1. Добавление взаимодействия по подтверждению переводов Банком 2. Согласование взаимодействия с Банком
|  |  | Выполнение перевода средств от одного клиента другому | Сайт | Страница "Перевод бонусов" | 8 | 16 | 30 | 17 | 44.1176 | 27.4282 | 3.6667 | 1. Страница перевода 1.1. Вёрстка 1.2. Реализация формы перевода 1.3. Реализация подтверждения правильности заполнения формы (запрос и отображение информации об отправителе) 1.4. Реализация сценариев с отображением ошибок перевода 2. Добавление в меню 3. Внутрення интеграция с Коннектором к банку Есть риск разбиения на три страницы: ввод, подтверждение, ошибки
|  |  |  | Сайт | Подтверждение OTP для переводов | 1 | 3 | 8 | 3.5 | 11.7647 | 5.647 | 1.1667 | 1. Реализовать подтверждение одноразовым паролем для переводов (на основе имеющегося компонента подсистемы безопасности) 2. Сконфигурировать текст СМС 3. Создание страницы подтверждения перевода (на основе страницы подтверждения заказа) Есть риски с необходимостью кастомизации сценариев с ошибками подтверждения OTP
|  |  |  | Сайт | Страница успешного перевода (именно в этот момент происходит создание заявки на перевод) | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.4537 | 0.66667 | 1. Вёрстка (аналогична странице Спасибо для заказа) 2. Создание заявки на перевод 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к банку
|  |  |  | Сайт | Страница ошибки подтверждения перевода | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 1.8823 | 0.16667 | Простая статическая страница с текстом, предоставляемым банком.
|  |  |  | Коннектор к Банку | Алгоритм предварительной валидации перевода | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 6.9915 | 1 | 1. Проверка отправителя 1.1. Баланс 1.2. Проверка лимитов (реализация алгоритмов оценена отдельно) 2. Проверка получателя 2.1. Существование клиента с указанным номером телефона 2.2. Статус получателя 2.3. Списки на отключение 3. Предоставление информации о получателе поьзователю для самостоятельной проверки правильности заполнения формы 3.1. Фамилия и первая буква имени (для активированных пользователей)
|  |  |  | Коннектор к Банку | Механизм приёма заявок на перевод (сервер) | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 13.983 | 2 | 1. Баз данных 2. Создание заявок 1. Холдирование средств клиента 2. Добавление заявки в базу
|  |  | Лимиты переводов | Коннектор к Банку | Реализация механизма проверки лимитов пользователя | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 13.983 | 2 | 1. Механизм хранения настоек лимитов с учётом сегментов (АРМ не требуется) 2. Проверка дневных лимитов по клиенту 3. Проверка месячных лимитов по клиенту Лимиты рассчитываются по заявкам на перевод, находящимся в одном из двух состояний: • По тем, которые были подтверждены Банком. • По тем, по которым ещё не получено решение от Банка.
|  |  | Новое взаимодействие с ИС Банка по подтверждению переводов (по двум файлам) | Коннектор к Банку | Реализация взаимодействия ИС Банка по подтверждению переводов | 10 | 20 | 26 | 19.3333 | 38.2353 | 31.1928 | 2.6667 | 1. Выгрузка реестра с заявками на перевод 2. Обработка ответа от Банка 2.1. Списание средств для подтверждённых переводов 2.2. Расхолдирование средств для отменённых переводов 2.3. Информирование об отказе оценено отдельно 3. Добавление взаимодействия в отчёт о файлообмене
|  |  | Информирование клиента о статусе переводов | Коннектор к Банку | Реализация информирования клиента через ЛК об отказе в проведении перевода | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.8824 | 4.8403 | 0.33333 | Тексты предоставляется банком (тема, сообщение). В зависимости от полученного от ИС Банка описание причины отказа, клиенту публикуется соответствующий текст сообщения.
|  |  | Отображение бонусов переводов в Выписке | Коннектор к банку | Специальные правила формирования описания транзакции для переводов в Выписке | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 6.9915 | 1 | 1. Формирование описания транзакции по требованию банка 2. Внутренняя интеграция с Процессингом (включает настройку нового канала списания) 4. Доработка процессинга оценена отдельно Так как холдирование сейчас возможно только для авторизации списаний по чеку (как при заказе товаров), мы не можем указать описание транзакции без доработок Процессинга.
|  |  |  | Процессинг | Заведение нового канала списания для переводов между клиентами | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2268 | 0.33333 | Регистрация в Процессинге нового канала списания для переводов между клиентами
|  |  |  | Процессинг | Доработка функционала авторизации списания: возможность добавления описания | 12 | 18 | 24 | 18 | 35.2941 | 29.0416 | 2 | 1. Добавление поля Description в метод авторизации списания 2. Включение ChannelId в состав полей транзакций
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 14.7 | 27.3 | 45.3 | 28.2 | 66.6176 | 45.4985 | 5.1
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 14.7 | 27.3 | 45.3 | 28.2 | 66.6176 | 45.4985 | 5.1
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.4537 | 0.66667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.8824 | 4.8403 | 0.33333 | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
[5 empty] | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 11.7647 | 8.6049 | 0.66667
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 8 | 14 | 24 | 14.6667 | 35.2941 | 23.6635 | 2.6667 | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
[5 empty] | Приемка | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.8824 | 4.8403 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 6 | 8 | 10 | 8 | 14.7059 | 12.9074 | 0.66667 | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 113.4 | 198.6 | 320.6 |  |  |  | 9.9425
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 204.7333 | [5 empty] | 29.2427
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 8.853%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 166.7647 | 292.0588 | 471.4706
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 301.0784
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 330.3211
Note on F30: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Лист1
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
BR-7038 Перевод бонусов другу
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 13 |  |  | 1. Обсуждение и согласование макетов дизайна. 2. Внесение корректировок в аналитику (описание, прототипы). 3. Подготовка спецификации к договору. 4. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия с ИС Банка. | Руководитель направления | 8 |  |  | Проектирование и постановка задач
|  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | Руководитель направления | 5 |  |  | 1. Добавление взаимодействия по подтверждению переводов Банком 2. Согласование взаимодействия с Банком
Выполнение перевода средств от одного клиента другому
|  | Сайт | Страница "Перевод бонусов" | Старший разработчик | 27 |  |  | 1. Страница перевода 1.1. Вёрстка 1.2. Реализация формы перевода 1.3. Реализация подтверждения правильности заполнения формы (запрос и отображение информации об отправителе) 1.4. Реализация сценариев с отображением ошибок перевода 2. Добавление в меню 3. Внутрення интеграция с Коннектором к банку Есть риск разбиения на три страницы: ввод, подтверждение, ошибки.
|  | Сайт | Подтверждение OTP для переводов | Старший разработчик | 6 |  |  | 1. Реализовать подтверждение одноразовым паролем для переводов (на основе имеющегося компонента подсистемы безопасности) 2. Сконфигурировать текст СМС 3. Создание страницы подтверждения перевода (на основе страницы подтверждения заказа) Есть риски с необходимостью кастомизации сценариев с ошибками подтверждения OTP
|  | Сайт | Страница успешного перевода (именно в этот момент происходит создание заявки на перевод) | Старший разработчик | 6 |  |  | 1. Вёрстка (аналогична странице Спасибо для заказа) 2. Создание заявки на перевод 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к банку
|  | Сайт | Страница ошибки подтверждения перевода | Старший разработчик | 2 |  |  | Простая статическая страница с текстом, предоставляемым банком.
|  | Коннектор к Банку | Алгоритм предварительной валидации перевода | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Проверка отправителя 1.1. Баланс 1.2. Проверка лимитов (реализация алгоритмов оценена отдельно) 2. Проверка получателя 2.1. Существование клиента с указанным номером телефона 2.2. Статус получателя 2.3. Списки на отключение 3. Предоставление информации о получателе поьзователю для самостоятельной проверки правильности заполнения формы 3.1. Фамилия и первая буква имени (для активированных пользователей)
|  | Коннектор к Банку | Механизм приёма заявок на перевод (сервер) | Старший разработчик | 14 |  |  | 1. Баз данных 2. Создание заявок 1. Холдирование средств клиента 2. Добавление заявки в базу
Реализация лимитов переводов
|  | Коннектор к Банку | Реализация механизма проверки лимитов пользователя | Старший разработчик | 14 |  |  | 1. Механизм хранения настоек лимитов с учётом сегментов (АРМ не требуется) 2. Проверка дневных лимитов по клиенту 3. Проверка месячных лимитов по клиенту Лимиты рассчитываются по заявкам на перевод, находящимся в одном из двух состояний: • По тем, которые были подтверждены Банком. • По тем, по которым ещё не получено решение от Банка.
Новое взаимодействие с ИС Банка по подтверждению переводов
|  | Коннектор к Банку | Реализация взаимодействия ИС Банка по подтверждению переводов | Старший разработчик | 31 |  |  | 1. Выгрузка реестра с заявками на перевод 2. Обработка ответа от Банка 2.1. Списание средств для подтверждённых переводов 2.2. Расхолдирование средств для отменённых переводов 2.3. Информирование об отказе оценено отдельно 3. Добавление взаимодействия в отчёт о файлообмене
Информирование клиента о статусе переводов
|  | Коннектор к Банку | Реализация информирования клиента через ЛК об отказе в проведении перевода | Старший разработчик | 5 |  |  | Тексты предоставляется банком (тема, сообщение). В зависимости от полученного от ИС Банка описание причины отказа, клиенту публикуется соответствующий текст сообщения.
Доработка Выписки (передача и отображение данных по переводам)
|  | Коннектор к банку | Специальные правила формирования описания транзакции для переводов в Выписке | Старший разработчик | 7 |  |  | 1. Формирование описания транзакции по требованию банка 2. Внутренняя интеграция с Процессингом (включает настройку нового канала списания) 4. Доработка процессинга оценена отдельно Так как холдирование сейчас возможно только для авторизации списаний по чеку (как при заказе товаров), мы не можем указать описание транзакции без доработок Процессинга.
|  | Процессинг | Заведение нового канала списания для переводов между клиентами | Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | 3 |  |  | Регистрация в Процессинге нового канала списания для переводов между клиентами
|  | Процессинг | Доработка функционала авторизации списания: возможность добавления описания | Команда Лояльности (должность необходимо уточнить) | 29 |  |  | 1. Добавление поля Description в метод авторизации списания 2. Включение ChannelId в состав полей транзакций
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 45
|  | Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 45
|  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | Руководитель направления | 6
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка | Менеджер проектов | 5 |  |  | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 9
|  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 24 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проектов | 5
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 13 |  |  | 1. Деплой компонентов системы "Коллекция" 2. Деплой новой версии Процессинга, БПШ и Профиля
ИТОГО, без НДС: