## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7124 Подключение за 1 шаг | [9 empty] | 1. Вставляем iframe с адресом, полученным от Банка (если необходима поддержка cookie на сайте банка, делаем POST запрос) 2. Передаём Банку код для синхронизации высоты ifram'а 3. Передаём Банку URL для редиректа после успешной регистрации 4. Считаем, что все ошибки регистрации (если такие возможны) отображает Банк в ifram'е
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.2129 | 0.33333 | 1. Уточнение требований 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 8.5714 | 5.3548 | 0.66667 | Проектирование и постановка задач. Описание технических деталей интеграции в спецификации
|  |  |  | Сайт | Новая страница регистрации с iframe - убираем форму регистрации, - добавляем iframe Банка. | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.7143 | 4.8194 | 0.33333 | Желательно, чтобы банк не полагался на механизм cookies при регистрации, т.к. страница будет открываться в iframe, а в браузерах существуют ограничения на приём cookie от сторонних сайтов.
|  |  |  | Коннектор к банку | Отключение взаимодействия "3.1 Регистрация на стороне сайта" и отчётности по нему | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6065 | 0
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2129 | 0.33333 | Тестирование UI iframe Банка в обвязка сайта
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.7143 | 1.4458 | 0.1
|  |  |  | Интеграционное тестирование | Интеграционное тестирование | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 6.9613 | 1 | Если сайт Банка будет полагаться на механизм cookies в своём iframe, то могут возникнуть все те же проблемы, что были у Билетикс (когда их сайт "забывал" посетителя). Необходимо проверить и отладить взаимодействие во всех поддерживаемых браузерах.
[5 empty] | Техническое руководство (коммуникации с Банком, консультации разработчиков iframe) | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.4806 | 0.5
[5 empty] | Управление проектом | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2129 | 0.33333
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2129 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2129 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 13.6 | 23.9 | 39.2 |  |  |  | 1.5398
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 24.7333 | [5 empty] | 4.3995
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 11.07%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 19.4286 | 34.1429 | 56
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 35.3333
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 39.7329
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.