## ИТОГО
Элементы оценки | Трудоемкость, ч.
Оценка внешних разработчиков WaveAccess на dev-часть | 521.2667
Оценка Rapidsoft на общие задачи | 293.7082
ИТОГО: | 814.9749

## Rapidsoft
Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| 68.8187 | КИНОХОД-10 |  | Аналитика
|  |  | Аналитика | Анализ функционала мобильного приложение concert.ru и сайта, написание и согласование первичных требований | 10 | 12 | 16 | 12.3333 | 17.619 | 18.1878 | 1 | Уже потрачено в рамках https://jira.rapidsoft.ru/browse/PRESALE-336 (там потрачено в сумме 31,5, но это с оценкой и встречами).
|  |  | Аналитика | Разработка ТЗ для постановки задачи внешним разработчикам | 14 | 18 | 24 | 18.3333 | 26.1905 | 27.0359 | 1.6667
|  |  | Аналитика | Оформление спецификации к договору (на основании ТЗ), согласование с заказчиком | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 2.9494 | 0.33333
|  |  | Аналитика | Обновление спецификации по завершении работ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 2.9494 | 0.33333
|  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка команды | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.1429 | 17.6962 | 1.3333
|  |  | Аналитика | Ознакомление с задачей нового аналитика | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 11.9048 | 12.289 | 1 | Ориентировочное время на ознакомление с задачей аналитика, если выполнять будет не Чжан Е.
| 21.6287 | КИНОХОД-20 |  | Инфраструктурные работы
|  |  | Разработка | Структура проекта и репозиторий | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 11.7975 | 1.3333
|  |  | Разработка | Развёртывание окружения | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 9.5238 | 9.8312 | 1.3333 | Тестовое окружение, дев – локальный
| 85.7776 | КИНОХОД-30 |  | Тестирование и приемка виджета
|  |  | — | Приемка дизайна у внешних разработчиков, согласование дизайна с Заказчиком | 4 | 5 | 6 | 5 | 7.1429 | 7.3734 | 0.33333
|  |  | — | Внедрение виджета на тестовый сайт "Коллекция" (настройки) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 2.9494 | 0.33333
|  |  | Тестирование | Тестирование функционала разработанного виджета (приемо-сдача у внешних разработчиков): - проверка кроссбраузерности (по согласованным браузерам), - проверка функциональности (согласно спецификации), - проверка корректности взаимодействия Киноход, - проверка корректности взаимодействия с системой "Коллекция". | 20 | 24 | 28 | 24 | 34.2857 | 35.3925 | 1.3333
|  |  | — | Клидрификация географии Киноход, актуализация контента перед релизом | 3 | 4 | 5 | 4 | 5.7143 | 5.8987 | 0.33333
|  |  | — | Внедрение виджета на боевой сайт "Коллекция" (настройки) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7205 | 0.16667
|  |  | — | Приемо-сдача с ВТБ24 (приемка на тестовом окружении, исправлени небольших замечаний заказчика по контенту) | 4 | 6 | 8 | 6 | 8.5714 | 8.8481 | 0.66667
|  |  | — | Деплой на тестовый и боевой контуры - настроить сайт, - настроить сертификаты, - настроить логирование, - настроить автоматический деплой. | 8 | 16 | 24 | 16 | 22.8571 | 23.595 | 2.6667
| 105.1942 | КИНОХОД-40 |  | ОБЩИЕ РАБОТЫ
|  |  | Менеджмент | Коммуникации с Киноходом, Заказчиком по вопросам согласования API и реализации (в т.ч. согласование API с партнером Киноход, получение/проверка тестового стенда и пр.) | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.1429 | 17.6962 | 1.3333
|  |  | Менеджмент | Техническое руководство (тех. описание реализации, ежедневные митинги, ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой внешних разработчиков) | 24 | 40 | 64 | 41.3333 | 59.0476 | 60.9537 | 6.6667
|  |  | Менеджмент | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре, отчетность), - контроль трудозатрат, - контроль исполнения требований (scope), - планирование ресурсов, - отчеты для взаиморасчетов с внешними разработчиками, | 16 | 18 | 20 | 18 | 25.7143 | 26.5443 | 0.66667
|  |  |  | Сумма идеальных трудозатрат | 137 | 196 | 274 |  |  |  | 3.2146
|  |  |  | PERT идеальных трудозатрат | 199.1667 | [5 empty] | 9.1844
|  |  |  | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 3.127%
|  |  |  | С поправкой на фокус фактор | 195.7143 | 280 | 391.4286
|  |  |  | PERT с фокус фактором | 284.5238
|  |  |  | Финальная оценка для компреда | 293.7082
Note on E28: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## WaveAccess
Этапы | Требование или суммарная задача | Описание работ | Тип работы | Пессемистическая | Наиболее вероятная | Оптимистическая | Ожидаемое время | Комментарии, принятые допущения и ограничения
1 | Архитектура |  |  | 32 | 24 | 16 | 24
2 | Создание дизайна и граффических элементов | Создание макетов экранов, логотипов и иконок |  | 32 | 24 | 16 | 24
3 | Инициализация виджета | Создания шаблона виджета; интеграция с Системой |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667 | Включая логирование с помоью log4net
4.1 | Сценарий выбора сеанса на заданный фильм | Отображение списка фильмов в соответствии с критериями (город, дата, название фильма) |  | 16 | 12 | 8 | 12 | Интеграция с Киноход входит в задачи по созданию экранов
4.2 |  | Отображение подробной информации о выбранном фильме, списка кинотеатров и доступных сеансов |  | 16 | 12 | 8 | 12
5.1 | Сценарий выбора сеанса в заданном кинотеатре | Отображение списка кинотеатров в соответствии с критериями (город, дата, название кинотеатра) |  | 16 | 12 | 8 | 12
5.2 |  | Отображение подробной информации о выбранном кинотеатре, списке фильмов и доступных сеансов |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667
5.3 |  | Отображение списка сеансов на выбранный фильм в выбранном кинотеатре |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667
6.1 | Сценарий выбора мест и оплата билетов бонусами | Отображение зала для выбора места |  | 40 | 24 | 20 | 26 | Счетчик времени включен в оценку
6.2 |  | Шаг подтверждения заказа |  | 16 | 12 | 8 | 12
6.3 |  | Обработка заказа; взаимодействие с Системой и Api Кинохода для проведения заказа |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667
6.4 |  | Отображение страницы "Спасибо" с деталями заказа |  | 12 | 8 | 4 | 8
7 | 3 страницы со статическим содержанием | Верстка страниц в стиле http://kinohod.ru/oferta/pay/ |  | 20 | 12 | 8 | 12.6667
8 | Галерея фильма | Для фильма есть возможность открыть Галлерею скриншотов из фильма или открыть трейлер |  | 16 | 12 | 8 | 12
9 | Маппинг городов Кинохода и Системы | Создания списка соответствия городов Кинохода и городов Системы (один к одному) |  | 8 | 4 | 2 | 4.3333
10 | Поддержка cookie Кинохода | Запросы к Киноходу будут проксироваться, и.к. Widget отображается во фрейме |  | 12 | 8 | 6 | 8.3333
11 | Страницы Ошибок | Страница или диалог для отображения информации о произошедшей ошибке |  | 8 | 6 | 4 | 6
12 | Стабилизация |  | Разработка | 102 | 70.2 | 49.2 | 72
13 | Юниттесты |  | Разработка | 34 | 23.4 | 16.4 | 24
14 | Тесткейсы |  | Тестирование | 24 | 16 | 12 | 16.6667
15 | Тестирование |  | Тестирование | 68 | 46.8 | 32.8 | 48
16 | Техническое управление |  | Управление | 47.6 | 32.76 | 22.96 | 33.6
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 615.6 | 423.16 | 297.36
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 434.2667
|  | Риски Процесса (резервы): |  | 87
|  |  | СУММА | 521.2667

## Ограничения
Технические ограничения (помимо указанных ранее в спецификации)
В рамках разработки виджета не оценивалась разработка статических страниц (кроме страницы ошибок). Например, страницы: • Оферта • Инструкции по получению билета • Инструкции по оформлению заказа Предполагается, что например страница оферты будет верстаться либо Банком в АРМ, либо Рапидсофтом в рамках сервисных работ.
Увеличение кадров из фильма будет выполняться в новом окне (т.к. в рамках виджета увеличение делать нерационально)
Трейлер(ы) фильма будут открываться/воспроизводиться в новом окне. Если стандартный проигрыватель не будет поддерживаться браузером, вместо трейлера будет отображаться ссылка. Страница не будет иметь кастомизированного дизайна - вид будет стандартный для браузера.