## МОНИТОРИНГ-40
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 96.9547 | МОНИТОРИНГ-40 Отчетность по реестровым взаимодействиям с ИС Банка | [9 empty] | Необходимо на регулярной основе по реестровым взаимодействиям с ИС Банка отправлять отчет за период по e-mail. В отчете должны фигурировать исходные файлы, файлы-ответы, время их получения/отправки системой "Коллекция". Список взаимодействий для подключения формирования отчетности: 1. По двум файлам - 3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка (ВТБ24-Коллекция) - 3.3. Активация клиентов в Системе лояльности (ВТБ24-Коллекция) - 3.5. Изменение анкетных данных клиентов Банком (ВТБ24-Коллекция) - 3.6. Начисление бонусов на бонусные счета клиентов (ВТБ24-Коллекция) - 3.7. Формирование кампаний (Коллекция-ВТБ24) - 3.8. Формирование списка участников целевых кампаний (ВТБ24-Коллекция) - 3.9. Формирование персональных сообщений (ВТБ24-Коллекция) - 3.12. Изменение номера мобильного телефона клиента Банком (ВТБ24-Коллекция) - 3.13. Сброс пароля клиента (ВТБ24-Коллекция) 2. По трем файлам - 3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности (Коллекция-ВТБ24-Коллекция) - 3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности (Коллекция-ВТБ24-Коллекция) - 3.10. Отправка реестра совершенных заказов (Коллекция-ВТБ24-Коллекция)
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - актуализация спецификации после релиза. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.4444 | 2.7955 | 0.16667
|  |  |  | Бэк | Доработка шагов импорта/экспорта ETL, чтобы количество записей записывалось в счетчики в базу | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.6667 | 3.0497 | 0.33333
|  |  |  | Бэк | Установка и настройка Reporting Services | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 5.7778 | 6.6077 | 1
|  |  |  | Бэк | SQL запросы для формирования отчетов по всем взаимодействиям - взаимодействия по двум файлам | 4.5 | 9 | 18 | 9.75 | 13 | 14.8672 | 2.25 | Взаимодействия: - 3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка (ВТБ24-Коллекция) - 3.3. Активация клиентов в Системе лояльности (ВТБ24-Коллекция) - 3.5. Изменение анкетных данных клиентов Банком (ВТБ24-Коллекция) - 3.6. Начисление бонусов на бонусные счета клиентов (ВТБ24-Коллекция) - 3.7. Формирование кампаний (Коллекция-ВТБ24) - 3.8. Формирование списка участников целевых кампаний (ВТБ24-Коллекция) - 3.9. Формирование персональных сообщений (ВТБ24-Коллекция) - 3.12. Изменение номера мобильного телефона клиента Банком (ВТБ24-Коллекция) - 3.13. Сброс пароля клиента (ВТБ24-Коллекция)
|  |  |  | Бэк | SQL запросы для формирования отчетов по всем взаимодействиям - взаимодействия по трем файлам | 1.5 | 3 | 9 | 3.75 | 5 | 5.7182 | 1.25 | Взаимодействия - 3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности (Коллекция-ВТБ24-Коллекция) - 3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности (Коллекция-ВТБ24-Коллекция) - 3.10. Отправка реестра совершенных заказов (Коллекция-ВТБ24-Коллекция)
|  |  |  | Бэк | Подготовка отчетов по шаблону в e-mail, по каждому взаимодействию (12 шт.) | 6 | 12 | 18 | 12 | 16 | 18.2981 | 2
|  |  |  | Бэк | Настройка рассылки (периодичность, список адресатов) | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание формирования отчетности, проверка корректности (на обоих окружениях) | 4 | 8 | 14.75 | 8.4583 | 11.2778 | 12.8976 | 1.7917
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 4 | 8 | 14.75 | 8.4583 | 11.2778 | 12.8976 | 1.7917
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 6 | 12 | 18 | 12 | 16 | 18.2981 | 2
|  |  |  | Деплой | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.5248 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 32 | 63 | 109.5 |  |  |  | 4.71
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 65.5833 | [5 empty] | 12.56
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.75 | [5 empty] | 12.56%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 42.6667 | 84 | 146
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 87.4444
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 100.0044
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.