## ОБЩИЕ-1000
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 194.2409 | ОБЩИЕ-1000 E-mail интерфейс для "Обратной связи" | [9 empty] | Доработка функционала Обратной связи для ДКО ВТБ24 Необходимо доработать процедуру работы операторов с обращениями, предоставив дополнительную возможность на обработку обращений по e-mail (без интерфейса АРМ): 1. Клиент оставляет обращение на форме Обратной связи на сайте "Коллекция". 2. Сайт отправляет e-mail c обращением на определенный (один) e-mail в ДКО ВТБ24. 3. ДКО готовит ответ и направляет его по почте. 4. Ответ попадает в личные сообщения клиента, либо по схеме для незалогиненного - на выделенную страницу. Идентификация обращений происходит по ID обращения.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 10 | 12 | 16 | 12.3333 | 18.1373 | 20.0265 | 1
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач, доработка спецификации | 8 | 12 | 24 | 13.3333 | 35.2941 | 21.6503 | 2.6667
|  |  |  | Фронт | Подготовка, верстка письма | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.0363 | 1 | Простой список сообщений и ссылка на вложения в хронологическом порядке
|  |  |  | Бэк | Доработка сервисов для работы с обратной связью | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 17.6471 | 10.5545 | 1.5 | 1. Посылать письмо на email банка при создании обращения Тема: <тема из ветки> 2. Посылать пиьсмо на email банка при добавлении сообщения пользователя в переписку Тема: <тема из ветки> 3. Посылать письмо на email банка при добавлении сообщения оператором (через АРМ или email) Тема: Ответ оператора на <тема из ветки>
|  |  |  | Бэк | Заведение почтового ящика для нового взаимодействия | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2475 | 0.33333
|  |  |  | Бэк | Реализация нового взаимодействия | 6 | 12 | 20 | 12.3333 | 29.4118 | 20.0265 | 2.3333 | Разбор входящих писем и добавление ответа оператора
|  |  |  | Бэк | Реалзация механизма очистки содержимого письма от форматирования | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.0363 | 1 | HTML Agility Pack (http://www.codeplex.com/htmlagilitypack) http://stackoverflow.com/questions/1038431/how-to-clean-html-tags-using-c-sharp
|  |  |  | Бэк | Сохранение аттачей на сайт | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.0363 | 1
|  |  |  | Бэк | Письмо с уведомление об ошибках взаимодействия | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.0363 | 1 | Тема: Ошибка при ответе на обращение <…> В теле – человекочитаемое описание ошибок
|  |  |  | Интеграция | Совместное интеграционное тестирование с IT Банка | 4 | 8 | 12 | 8 | 17.6471 | 12.9902 | 1.3333 | Совместная проверка взаимодействия
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 4.48 | 8.96 | 16.52 | 9.4733 | 24.2941 | 15.3825 | 2.0067
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 4.8 | 9.6 | 17.7 | 10.15 | 26.0294 | 16.4813 | 2.15
|  |  |  | Аналитика+архитектура | Аналитическая, архитектурная поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, Террадатой) | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.8235 | 5.1419 | 0.83333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 8 | 16 | 24 | 16 | 35.2941 | 25.9803 | 2.6667
[5 empty] | Приемка | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.4951 | 0.66667
[5 empty] | Мердж функционала с версией 4.0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.8824 | 4.8713 | 0.33333 | Если разработка фичи начнется псле выката версии 4.0 (в апреле), то эти работы не потребуются.
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2475 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 63.28 | 114.56 | 196.22 |  |  |  | 6.2302
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 119.6233 | [5 empty] | 18.3242
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 9.434%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 93.0588 | 168.4706 | 288.5588
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 175.9167
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 194.2409
Note on F24: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Важно!
1. Общая информация
1.1. С заявками начинает работать ДКО ВТБ24 1.2. В ДКО нет досупа к интернету, поэтому АРМ недоступен операторам 1.3. Операторы ДКО могут использовать email для взаимодействия с внешними системами 1.4. Операторы хотят получать заявки и ответы пользователей на специально заведённый Email 1.5. Операторы будут отвечать на такие заявки из Outlook 1.6. Требований к проверке подлинности сообщений нет: все правильно заполненные письма операторов считаются подлинными и обрабатываются 1.7. Шифрования не требуется
2. Предложение
2.1. На выделенный ящик Банка приходит письмо с полной историей переписки, на которое необходимо сделать REPLY, заменив тело письма ответом оператора. 2.2. Почтовый ящик для ответа: reply.feedback@admin.bonus.vtb24.ru 2.3. В теме письма должна содержаться подстрока [ID:ИДЕНТИФИКАТОР_ПЕРЕПИСКИ] RE: Обращение пользователя Василий Пупкин от 21.01.2014 [ID:6da736cb-651c-4fcb-8638-81cd64217473] 2.4. В теле письма сообщение оператора Формат письма – простой текст 2.5. Все вложения письма оператора прикладываются к ответу в том виде и с теми именами файлов, с которыми они попали в почтовый ящик 2.6. В ответ система РС отсылает письмо с обновлённой перепиской на выделенный ящик Банка 2.7. Проверка новых сообщений операторов осуществзяется раз в 5 минут Или раз в минуту, как договоримся с Банком 2.8. Отправка сообщений пользователей и операторов АРМ на email Банка происходит синхронно Т.е. не по расписанию
3. Допущения
3.1. Все правильно заполненные письма операторов считаются подлинными и обрабатываются 3.2. Банк самостоятельно контролирует, чтобы почтовый ящик для ответа не попадал в спам лист в ИС Банка 3.3. Банк самостоятельно ведёт учёт отвеченный и неотвеченных обращений 3.4. Банк самостоятельно проводит аудит действий операторов Для системы Коллекция все операторы представлены системным пользователем 3.5. Всё дополнительное форматирование из тела письма удаляется. Сохраняются только переводы строк и вложения. Особенное внимание следует уделить гиперссылкам 3.6. Операторы обязаны самостоятельно контролировать, чтобы в ответное письмо не попадал лишний контент (например, автоматическое цитирование или корпоративная подпись) 3.7. Операторы обязаны самостоятельно контролировать, чтобы в письмо не попали лишние вложения (например, картинки из корпоративного шаблона сообщения с логотипами и т.п.) 3.8. Операторы обязаны самостоятельно контролировать, чтобы кол-во символов в сообщении не превышало 1000 (с пробелами и переводами строк) Наше стандартное ограничение на длину сообщений обратной связи 3.9. Суммарный размер сообщения (с вложениями) не должен превышать 15Мб 3.10. Вложения пользователей представлены в письме ссылками на файлы Необходим доступ к Интернет для их скачивания 3.11. Инфраструктура Банка может накладывать другие ограничения на максимальный размер и содержание письма, которые операторы обязаны учитывать самостоятельно 3.12. Вёрстка письма операторам подразумевает простейшее оформление и выполняется РС