## ОБЩИЕ-1060
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 84.7517 | ОБЩИЕ-1060 E-mail интерфейс для сброса пароля
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.3367 | 0.33333 | Из них уже потрачен 1 час
|  |  |  | Архитектура | Проектирование, постановка задач, доработка спецификации на интеграцию с ИС Банка, согласование | 4 | 8 | 11 | 7.8333 | 16.1765 | 13.0687 | 1.1667 | Из них уже потрачено 3 часа Формат нового взаимодействия будет описан и согласован в Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность.doc.
|  |  |  | Бэк | Разработка взаимодействия с ИС Банка «Сброс пароля клиента Банком» | 6 | 12 | 20 | 12.3333 | 29.4118 | 20.5762 | 2.3333 | 1. Получение и разбор файла. 2. Вызов сервиса подсистемы безопасности для сброса пароля. 3. Анализ результатов обработки и отправка ответного файла в ИС Банка со статусами обработки записей. 4. Настройка расписания
|  |  |  | Бэк | Сервис подсистемы безопасности для сброса пароля. Выставить сервис коннектору к банку для сброса пароля пользователя | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.8235 | 5.2831 | 0.83333
|  |  |  | Интеграция | Совместное интеграционное тестирование с IT Банка | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.6734 | 0.66667 | Разбор письма, сброс пароля и ответный файл со статусом операции
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 2.1 | 4.5 | 7.8 | 4.65 | 11.4706 | 7.7578 | 0.95
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 2.1 | 4.5 | 7.8 | 4.65 | 11.4706 | 7.7578 | 0.95
|  |  |  | Аналитика+архитектура | Аналитическая, архитектурная поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, Террадатой) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 1.9464 | 0.16667
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 4 | 8 | 12 | 8 | 17.6471 | 13.3467 | 1.3333
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6683 | 0
[5 empty] | Мердж функционала с версией 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6683 | 0 | Если разработка фичи начнется псле выката версии 4.0 (в апреле), то эти работы не потребуются.
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6683 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 26.2 | 50 | 78.6 |  |  |  | 3.4156
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 50.8 | [5 empty] | 10.0458
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 11.85%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 38.5294 | 73.5294 | 115.5882
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 74.7059
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 84.7517
Note on F19: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Важно!
1. Общая информация
1.1. С клиентами начинает работать ДКО ВТБ24 1.2. В ДКО нет досупа к интернету, поэтому АРМ недоступен операторам 1.3. Операторы ДКО будут инициировать сброс пароля через ИС Банка 1.4. ИС Банка будет инициировать взаимодействие с коннектором к банку по email
2. Предложение
2.1. Создать новое взаимодействие «Сброс пароля клиента Банком» 2.2. Стандартный протокол шифрованного файлообмена 2.3. Реестр с ClientId 2.4. Выполняется раз в 5 минут (или раз в минуту, как договоримся с Банком)
3. Допущения
3.1. Банк самостоятельно проводит аудит действий операторов. Для системы Коллекция все операторы представлены системным пользователем. 3.2. Предполагается, что оптимизация