## ОБЩИЕ-1070
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 49.3516 | ОБЩИЕ-1070 Нотификация о новых сообщениях по email | [9 empty] | Требования 1. При появлении новых сообщений в ЛК, отправлять нотификацию клиенту по EMAIL. 2. Нотификации отправляются только пользователям, у которых EMAIL указан и соответствует формату 3. Должна быть возможность отписаться от рассылок нотификаций (для того, чтобы отписаться от EMAIL-рассылок не должно быть необходимости авторизоваться). Решение 1. При добавлении личного сообщения клиенту синхронно будет отсылаться email оповещение со ссылкой на личный кабинет 2. В письме будет присутствовать ссылка на отписку адреса EMAIL от рассылок нотификаций 3. При переходе по ссылке пользователь увидит экран успешного отключения от рассылки 4. Email пользователя заносится в чёрный список адресов, по которым запрещена рассылка оповещений Ограничения и допущения 1. EMAIL отправляется на каждое новое сообщение (в ЛК клиента). К ним относятся: нотификации WishList, сообщения от ИС Банка, сообщения Обратной связи. EMAIL-нотификации не копятся и не группируются перед отправкой. 2. В системе Коллекция отсутствует механизм подтверждения EMAIL пользователем, поэтому подлинность адресов заранее не известна. 3. В системе Коллекция нет требования к уникальности EMAIL, т.о. нотификации нескольких клиентов могут приходить на один адрес (если у нескольких клиентов прописан один e-mail). 4. Механизм отписки заносит в чёрный список конкретный EMAIL, а не клиента. Это связано с ограничениями 2 и 3: клиент может не являться хозяином указанного в профиле EMAIL. 5. При изменении/появлении EMAIL в профиле клиента, на него снова начнут приходить нотификации. 6. Возможности снова подписаться на рассылки нет (не будет интерфейса подписок в ЛК). 7. Дизайн письма аналогичен оповещению об ответе оператора на обращения анонимных пользователей: никакой сложной вёрстки не планируется 8. В письме не планируется выводить обращение к клиенту по ФИО (только стандартное «Уважаемый клиент») 9. Адрес отправителя письма такой же как и в оповещениях об ответе операторов на обращения анонимных пользователей 10. Страница успешного отключения от рассылки выглядит в стиле стандартных страниц СПАСИБО сайта (заговолок и текст) и не предполагает никакой сложной вёрстки Риски 1. Риск попасть в СПАМ-листы. - Чем больше ошибок заполнения EMAIL клиентами, тем выше вероятность. - Чем массовей рассылка, тем выше вероятность. Массовые рассылки нам обеспечат нотификации WishList, выполняемые раз в день или массовые рассылки сообщений от ИС Банка. Как уменьшить риски 1. Чтобы уменьшить риск попадания в СПАМ-листы, можно: 1.1. Завести отдельный ящик для подобных оповещений, чтобы попадание его в СПАМ-лист не затронуло остальные взаимодействия 1.2. Мониторить спам-листы 1.3. Добавить поддержку протоколов SPF, PTR и/или DKIM, чтобы смягчить последствия массовых рассылок Необходимые материалы 1. Тексты для письма 2. Текст для страницы успешного отключения от рассылки
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - актуализация спецификации после релиза. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.6022 | 0.66667 | * Чёрный список отписавшихся * Ссылка на отписку использует в качестве ключа email пользователя подписаный hmac256 и закодированный в base64 * Перед отправкой, адресат проверяется по чёрному списку
|  |  | Отправка нотификаций | Подсистема Оповещений | Реализация отправки нотификаций по email | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.8235 | 6.8773 | 0.5 | * Доработка текущих сервисов Подсистемы оповещений
|  |  |  | Подсистема оповещений | Создание шаблона письма | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.5762 | 0.5 | * Считаем, что макет письма аналогичен оповещению об ответе оператора * Создание нового шаблона на основе дизайна существующего
|  |  | Механизм отписки от нотификаций | Подсистема оповещений | Ведение реестра отписаных EMAIL адресов | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.8235 | 6.8773 | 0.5 | * Метод UnsubscribeEmail * Таблица в БД
|  |  |  | Сайт | Страница отписки от нотификаций | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.1524 | 1 | * Вёрстка * Серверная часть * Внутренняя интеграция с Подсистемой оповещений
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 2.7 | 4.2 | 7.2 | 4.45 | 10.5882 | 7.345 | 0.75
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 2.7 | 4.2 | 7.2 | 4.45 | 10.5882 | 7.345 | 0.75
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 1.9256 | 0.16667
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6506 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 18.4 | 28.4 | 47.4 |  |  |  | 1.8295
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 29.9 | [5 empty] | 5.381
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 10.9%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 27.0588 | 41.7647 | 69.7059
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 43.9706
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 49.3516
Note on F20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.