## ОБЩИЕ-950
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 73.3729 | ОБЩИЕ-950 Запрос баланса по СМС | [9 empty] | ВТБ24 с Сязной Загрузка согласовывают: - ключевое слово (для смс); - короткий номер, на который клиенты будут отправлять смс-сообщения. Пользователь отправляет ключевое слово на короткий номер. Система лояльности "Коллекция" через Св. Загрузка отправляет клиенту смс с его балансом (клиент идентифицируется по номеру телефона, с которого отправлено смс). Клиент не получает смс с балансом в случаях сбоев/отказов какой-либо из систем (не отвечает Св. Загрузка, сбой/недоступность системы Коллекция) или если не найден клиент с данным номером телефона. Описание взаимодействия интеграции со «Связной-Загрузка» http://docs.zagruzka.com/pages/viewpage.action?pageId=327775#SMSD1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81.HTTP%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%D0%9A%D
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - актуализация спецификации после релиза. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.4939 | 0.33333
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.4939 | 0.33333 | Согласование ключевого слова, короткого номера, получение текста смс.
|  |  |  | Бэк | Создание веб-сервиса для «Связной Загрузка» | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.5702 | 1 | 1. Ознакомление с документацией и реализация требований Связного Загрузки 2. Реализация логики сервиса Сервис перенесли с бэка на фронт, сэкономив на инфрасруктурных работах
|  |  |  | Бэк | Реализация проверки подписи входящих запросов от «Связной Загрузка» | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.8235 | 5.5321 | 0.83333 | Снизили оценку, основываясь на "промышленный" опыт интеграции с Связной-Загрузка
|  |  |  | Интеграция | Интеграционное тестирование со «Связной Загрузка» на тестовом и боевом окружениях | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 15.1404 | 2 | Снизили оценку, основываясь на "промышленный" опыт интеграции с Связной-Загрузка
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 0.9 | 2.1 | 4.2 | 2.25 | 6.1765 | 3.9307 | 0.55
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.9 | 2.1 | 4.2 | 2.25 | 6.1765 | 3.9307 | 0.55
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 2.0381 | 0.16667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.747 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 6 | 12 | 24 | 13 | 35.2941 | 22.7107 | 3
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.9412 | 2.0381 | 0.16667
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.747 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 20.8 | 39.2 | 74.4 |  |  |  | 3.9468
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 42 | [5 empty] | 11.6082
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 15.82%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 30.5882 | 57.6471 | 109.4118
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 61.7647
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 73.3729
Note on F19: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Ограничения
Допущения и ограничения
1.1. ВТБ24 самостоятельно решает вопросы, связанные с договором со «Связной Загрузка». Банку самостоятельно необходимо выяснить, предусматривает ли договор ВТБ24 и Св. Загрузка использование подобного функционала Св. Загрузка. 1.2.В Св.Загрузка необходимо предоставить все необходимые данные Перечислены здесь: http://docs.zagruzka.com/pages/viewpage.action?pageId=327775#SMSD1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81.HTTP%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%D0%9A%D 1.3. Для реализации функционала Св. Загрузка должна предоставить Рапидсофт ключ, для проверки подписи своих запросов к нашему сервису Цитата из спецификации: «Ключ для генерации хэша Контент-провайдеру выдает Агрегатор.» 1.4. Банк должен предоставить тексты: - Для СМС с балансом. Если нужно включить ФИО, то отдельный текст для неактивированных пользователей - Для СМС, когда пользователя не удалось опознать по телефону 1.5. Клиент не получает смс с балансом в случаях сбоев/отказов какой-либо из систем (не отвечает Св. Загрузка, сбой/недоступность системы Коллекция) или если не найден клиент с данным номером телефона.