## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1181 | 0.33333
| Каталог / АРМ Каталога | MLVTBPLK-249. партнер VTBINS - статусы | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.496 | 0.5 | 1. В АРМ Каталога добавить для директ-партнеров настройку: флажок "отключение автоматической смены статусы заказов перед отправкой в банк" 2. В Каталоге: добавить проверку значения настройки при автоматической смене статусов заказов
| Сайт | MLVTBPLK-286. Выписка - отражение по умолчанию 5 последних операций. | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.7143 | 4.6771 | 0.33333
| Сайт | MLVTBPLK-287. Переименовать раздел "Связаться с нами" на "Задать вопрос". | Старший разработчик | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.25984 | 0.16667
| Сайт | MLVTBPLK-282. Проставление в сообщении о полученном заказе названия партнера. | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1181 | 0.33333
| Коннектор к Банку | MLVTBPLK-289. Архивирование реестров в Банк. | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.496 | 0.5 | 1. Создание шага ETL для сжатия файла с реестром 2. Добавление шага во все пакеты ETL, которые отправляют реестры
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.7 | 3.9 | 6 | 4.05 | 8.5714 | 6.3141 | 0.55
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.7 | 3.9 | 6 | 4.05 | 8.5714 | 6.3141 | 0.55
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.559 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.25984 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.559 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.559 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 18.4 | 25.8 | 39 |  |  |  | 1.2222
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 26.7667 | [5 empty] | 3.4921
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 8.368%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 26.2857 | 36.8571 | 55.7143
|  | PERT с фокус фактором |  | 38.2381
|  | Финальная оценка для компреда |  | 41.7302
Note on D20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.