## САЙТ-122
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 54.3124 | САЙТ-122 Это Вы можете заказать уже сейчас | [10 empty] | Алгоритм 1. Сущности: 1.1. BALANCE - баланс пользователя 1.2. OFFSET_START - величина смещения относительно баланса для расчёта минимальной цены вознаграждения 1.3. OFFSET_END - величина смещения относительно баланса для расчёта максимальной цены вознаграждения 1.4. BLACK_LIST - список исключаемых из рекомендаций категорий 1.5. MIN_PRICE - минимальная цена рекомендуемого вознаграждения 1.6. MAX_PRICE - максимальная цена рекомендуемого вознаграждения 2. Алгоритм 2.1. Рассчитать MIN_PRICE MIN_PRICE = BALANCE - OFFSET_START 2.2. Если MIN_PRICE < 0, принять MIN_PRICE = 0 2.3. Рассчитать MAX_PRICE MAX_PRICE = BALANCE + MAX_PRICE 2.4. Выбрать из каталога 6 случайных вознаграждений, таких, чтобы: 2.4.1. Цена вознаграждения была в диапазоне от MIN_PRICE до MAX_PRICE 2.4.2. Вознаграждение не находилось ни в одной из категорий, перечисленных в BLACK_LIST, с учётом подкатегорий 2.4.3. Вознаграждение было доступно пользователю 2.4.4. Вознаграждение присутствовало в выборке в единственном экземпляре 2.5. Если 6 вознаграждений не найдено, заполнить список случайным образом с фильтрацией по BLACK_LIST 3. Варианты реализации алгоритма 3.1. OFFSET_START можно трактовать как отношение баланса к минимальной цене 3.2. OFFSET_END можно трактовать как отношение баланса к максимальной цене 3.3. Можно ограничить верхний ценовой порог для шага 2.5. Материалы от заказчика 1. Коэффициенты OFFSET_START, OFSET_END и BLACK_LIST 2. Согласованный вариант реализации алгоритма 3. Если согласован вариант 3.3, необходимо запросить верхний ценовой порог
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Спецификация для договора | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.8302 | 0.33333 | На обсуждения требований (с заказчиком и командой) и на их фиксацию уже потрачено ок 2-3 часов. Необходимо согласовать детали реализации (алгоритм, коэффициенты), зафиксировать требования в спецификации.
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3417 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8784 | 0.16667 | Проектирование и постановка задач. Меняем существующую хранимку, добавляем сортировку по "рекомендуемости" и свойства MinRecommendedPrice и MaxRecommendedPrice. Старый функционал популярности можно не поддерживать
|  |  |  | Старший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма рекомендаций вознаграждений | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 9.2857 | 10.4653 | 1.5 | 1. Насройки 1. Реализация алогритма (в коде и в БД) 2. Внутренняя интеграция с Сайтом
|  |  |  | Старший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма поиска товаров с учётом чёрного списка категорий | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.4884 | 0.5 | Эту работу можно исключить. Тогда вместо чёрного списка исключаемых категорий (BLACK_LIST) может использоваться белый список разрешённых категорий (WHITE_LIST), который уже реализован в системе. Либо полный отказ от фаильтрации по категориям
[5 empty] | АРМ Каталога | Удаление старого функционала рекомендуемых | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.2201 | 0.33333 | Эту работу можно исключить. Тем не менее, работоспособность функционала поддерживаться не будет.
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на тестовом и боевом окружениях) | 1.5 | 3 | 5.7 | 3.2 | 4.5714 | 5.1522 | 0.7
|  |  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 1.5 | 3 | 5.7 | 3.2 | 4.5714 | 5.1522 | 0.7
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3417 | 0.16667
[5 empty] | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3417 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.2201 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер проектов | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.7143 | 6.4402 | 0.66667
|  |  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.2201 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
|  |  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на тестовом и боевом окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.2201 | 0.33333
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 16 | 33 | 54.4 |  |  |  | 2.1427
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 33.7333 | [5 empty] | 6.122
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 11.27%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 22.8571 | 47.1429 | 77.7143
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 48.1905
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 54.3124
Note on G21: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Предложения по сокращению работ
№ | Функция | Исх. Трудоёмкость | Δ | Изменения | Ограничения, которые эти изменения налагают | Рез. Трудоёмкость
1 | САЙТ-520 Форматирование текста в описании вознаграждения | 57 |  |  |  | 45
|  |  | -6 | Не дорабатывать алгоритма поиска товаров с учётом чёрного списка категорий | В этом случе необходимо: 1. Либо отказаться от функционала исключения товаров некоторых категорий для выборки рекомендуемых. 2. Либо указывать белый список категорий, из которых можно производить выборку товаров для рекомендуемых. В этом случае при добавлении новой категории (редактирование каталога), необходимо сообщить в Рапидсофт, нужно ли из этой категории производить выборку рекомендуемых. И если нужно - сделать сервисный запрос на ее добавление в список. На наш взгляд, это изменение несущестенно, и можно указывать категории в соответствии с п.2.
|  |  | -6 | Не удалять старый функционал рекомендуемых в АРМ | Сейчас в АРМ есть функционал выбора товаров для отображения в списке рекомендуемых. После доработки он уже работать не будет (выборка будет производиться автоматически по указанному алгоритму). Если указанный функционал не удалять, то в АРМ останется нерабочий функционал добавления товара в рекомендуемые.
ИТОГО: |  | 57 |  |  |  | 45
[5 empty] | Итого, экономия, часов: | 12
[5 empty] | Итого, экономия, %: | 21.05%