## САЙТ-181
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 399.7313 | САЙТ-181 Мультипозиционность заказа | [9 empty] | Требования: 1. В заказ добавить поддержку нескольких товарных позиций (сейчас заказ всегда состоит из 1 позиции) 2. В корзину добавить возможность автоматической группировки позиций по поставщику для последующего формирования заказов на основе таких групп 3. В настроки поставщика добавить переключатель поддержки мультипозиционного товара 4. Если в заказе больше одной позиции и стоимость доставки > 0, должно отображаться сообщение: "Стоимость заказа может быть уточнена после обработки" (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН) 5. Стоимость доставки рассчитывается исходя из суммарного веса позиций по матрице доставки (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН) Допущения и ограничения: 1. Система не гарантирует и не учитывает возможность доставки при автоматической группировке 2. Директ партнёры берут на себя риски, связанные с невозможностью доставить товары одной доставкой 3. Заказ подтверждается банком полностью, а не по отдельным позициям 4. Интерфейс проектируем мы, на основании имеющихся прототипов от Fjord Требования к ОЗОН: 1. Методы получения способов доставки, проверки возможности заказа и подтверждения заказа должны принимать на вход заказы с несколькими позициями 2. Фиксация цены должна продолжить работать с каждым товаром по отдельности
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - созвоны и обсуждения требований с Банком, Озон, - актуализация спецификации после релиза. | 26 | 27 | 28 | 27 | 41.5385 | 44.3872 | 0.33333 | Из них уже потрачено 20
|  |  |  | Архитектура | Согласование взаимодействий с ИС Банка по подтверждению заказов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Формат передачи артикулов товаров
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок во взаимодействиях с оффлайн-партнёрами | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.6154 | 4.9319 | 0.33333 | API и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок во взаимодействиях с ИС Банка по подтверждению заказов | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 4.359 | 4.6579 | 0.5 | Ревью существующей реализации и постановка задачи
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок компонента Корзины | 2 | 4 | 6 | 4 | 6.1538 | 6.5759 | 0.66667 | API и постановка задач. Группировку и сортировку товаров делаем на сайте на основании поля BasketItemGroup.
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок для оформления мультипозиционного заказа | 3 | 6 | 8 | 5.8333 | 8.9744 | 9.5898 | 0.83333 | API и постановка задач. Методы для работы с заказом не будут знать о группах.
|  |  |  | Архитектура | Обновление документации на взаимодействие с оффлайн-партнёрами | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333
|  |  |  | Архитектура | Обновление документации на взаимодействия с ИС Банка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333
|  | 6.8499 | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Поставщики» | АРМ Каталога | Упраление признаком поддержки мультипозиционных заказов на странице редактирования поставщика в АРМ каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Отрисовка макета, вёрстка и разработка. Интеграции не нужно.
|  |  |  | Каталог | Добавление признака поддержки мультипозиционных заказов в сущность Поставщик компонента Каталог | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333 | В метаданные поставщика.
|  | 9.0418 | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Заказы» | АРМ Каталога | Отображение позиций заказа в списке заказов АРМ Каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка и разработка. + Внутренняя интеграция АРМ Каталога с функционалом управления заказами компонента Каталог
|  |  |  | АРМ Каталога | Отображение позиций заказа на карточке заказа в АРМ Каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка и разработка. + Внутренняя интеграция АРМ Каталога с функционалом управления заказами компонента Каталог
|  |  |  | Каталог | Доработка логики управления заказами компонента Каталог | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.918 | 0.16667
|  | 20.8236 | Доработки на сайте «Коллекция». Заказ товара из Корзины | Сайт | Отображение групп товаров на странице Корзина сайта | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 16.4103 | 17.5357 | 1.3333 | Отрисовка макета, вёрстка, разработка, обновление скриптов изменения количества, расчёта цены, удаления и д.р. + Внутренняя интеграция сайта с функционалом Корзина компонента Каталог У группы товаров общая кнопка заказа, итоговая цена (без доставки) и т.п. Необходимо реализовать перерасчёт цены группы при изменении кол-ва товаров в позиции.
|  |  |  | Каталог | Алгоритм присвоения группы товарам корзины компонента Каталог | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333 | Расчёт и хранение признака по которому сайт будет вести дальнейшую группировку товаров. В зависимости от настройки партнёра, его товары автоматически объединяются в группу. Договорились, что в BasketItem появляется поле BasketItemGroup. Пока что в нём – Id поставщика.
|  | 45.4832 | Доработки на сайте «Коллекция». Форма оформления заказа, состоящего из нескольких артикулов товаров | Сайт | Доработка страницы создания заказа на сайте для поддержки мультипозиционных заказов | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 16.4103 | 17.5357 | 1.3333 | Отрисовка макета, вёрстка, разработка, обновление скриптов по расёту цены, доступности, вариантов доставки и д.р. + Внутренняя интеграция сайта с функционалом создания мультипозиционных заказов компонента Каталог
|  |  |  | Каталог | Доработка алгоритма создания заказа для мультипозиционных заказов | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 15.8974 | 16.9877 | 1.6667 | Обновление сущностей. Новый метод CreateOrderFromBasketItems. Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от однго поставщика. Должна быть реализована проверка на доступность всех товаров (активны и промодерированы).
|  |  |  | Каталог | Доработка алгоритма расчёта стоимости доставки для мультипозиционных заказов | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 10.2564 | 10.9598 | 1.3333 | Теперь доставка расcчитывается сразу для нескольких позиций. Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от одного поставщика. Для ОЗОНа необходима отдельная реализация
|  | 24.1116 | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Заказы» | Сайт | Отображение позиций заказа в списке заказов раздела «Мои заказы» сайта | 4 | 7 | 12 | 7.3333 | 11.2821 | 12.0558 | 1.3333 | Отрисовка макетов, вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция сайта с функционалом получения заказов компонента Каталог
|  |  |  | Сайт | Отображение позиций заказа в карточке заказа раздела «Мои заказы» сайта | 3 | 7 | 13 | 7.3333 | 11.2821 | 12.0558 | 1.6667 | Отрисовка макетов, вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция сайта с функционалом получения заказов компонента Каталог
|  | 1.918 | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Выписка» | Сайт | Доработка алгоритма формирования описания транзакции в процессинге для учёта позиций заказов | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.918 | 0.16667
|  | 5.2059 | Доработки на сайте «Коллекция». Популярные вознаграждения (по заказам) на главной странице | Каталог | Доработка алгоритма расчёта популярности товаров по заказам для учёта всех позиций заказа | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 4.8718 | 5.2059 | 0.83333 | Иначе популярность будет актуализироваться только для первой позиции в заказе
|  | 7.1239 | Доработки АРМ Администратора безопасности (Клиенты), вкладка «Клиенты», подраздел «Заказы» | АРМ Клиентов | Отображение позиций заказа в списке заказов АРМ Клиентов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция АРМ Клиентов с копонентом Каталог
|  |  |  | АРМ Клиентов | Отображение позиций заказа на карточке заказа АРМ Клиентов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция АРМ Клиентов с копонентом Каталог
|  | 3.5619 | Доработка оповещения о заказе партнера по e-mail | Коннектор к Партнёрам | Отображение позиций заказа в email нотификации партнёров о новых заказах | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка и разработка
|  | 14.5217 | Доработка взаимодействия 3.10 Отправка реестра совершенных заказов по выгрузке совершенных заказов в ИС Банка | Коннектор к Банку | Обновление логики взаимодействия с ИС Банка по выгрузке новых заказов | 4 | 8 | 12 | 8 | 12.3077 | 13.1518 | 1.3333
|  |  |  | Коннектор к Банку | Обновление логики взаимодействия с Uniteller по оплате заказа | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2821 | 1.37 | 0.16667
|  | 1.644 | Доработка взаимодействий с оффлайн-партнёрами по проверке и подтверждению заказа | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействий с оффлайн-партнёрами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5385 | 1.644 | 0 | 1 заказ != 1 товар
|  | 1.644 | Доработка взаимодействий с Озон по проверке и подтверждению заказа | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействий с ОЗОН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5385 | 1.644 | 0 | Для ОЗОН реализованы уникальные взаимодействия, учитывающие способы доставки товаров ОЗОН 1 заказ != 1 товар
|  | 10.9598 | Доработка АРМ Ценообразования по расчету цены доставки | АРМ Акций | Доработка алгоритма расчёта курсов для стоимости доставки | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 10.2564 | 10.9598 | 1.3333 | Для коректного перевода рублей в баллы, необходимо исключение артикула товара и категории из механик расчёта курса доставки
|  |  |  | Интеграция | Интеграционное тестирование | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 12.8205 | 13.6998 | 1 | Настройки, тестирование (на тестовом и продуктивном окружениях), в т.ч. ревью API Озон на реализацию мультипозиционности.
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 13.5 | 22 | 38 | 23.25 | 35.7692 | 38.2223 | 4.0833
|  |  |  | Отладка | Отладка | 16.2 | 26.4 | 45.6 | 27.9 | 42.9231 | 45.8668 | 4.9
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта (общение с ОЗОН, обновление технической документации) | 6 | 8 | 10 | 8 | 12.3077 | 13.1518 | 0.66667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 4 | 5 | 6 | 5 | 7.6923 | 8.2199 | 0.33333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 17 | 25 | 32 | 24.8333 | 38.2051 | 40.8253 | 2.5
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 155.7 | 235.4 | 361.6 |  |  |  | 8.3377
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 243.15 | [5 empty] | 25.6544
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 6.418%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 239.5385 | 362.1538 | 556.3077
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 374.0769
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 399.7313
Note on F45: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.