## САЙТ-181
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 399.7313 | САЙТ-181 Мультипозиционность заказа | [9 empty] | Общие требования: 1. В заказ добавить поддержку нескольких товарных позиций (сейчас заказ всегда состоит из 1 позиции) 2. В корзину добавить возможность заказать все товары Корзины. 3. При заказе Корзины целиком сделать проверку возможности совместного заказа товаров. На форму оформления заказа должны попадать только те товары, которые возможно заказать вместе. 4. Если при формировании заказа какие-либо товары остались в Корзине (по причине невозможности их совместного заказа), на форме заказа отображается сообщение, что некоторые товары нужно заказывать отдельно. 5. Если в заказе больше одной позиции и стоимость доставки > 0, должно отображаться сообщение: "Стоимость заказа может быть уточнена после обработки" (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН). 6. Стоимость доставки рассчитывается исходя из суммарного веса позиций по матрице доставки (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН). Допущения и ограничения: 1. Система не гарантирует и не учитывает возможность доставки при автоматической группировке 2. Директ партнёры берут на себя риски, связанные с невозможностью доставить товары одной доставкой 3. Заказ подтверждается банком полностью, а не по отдельным позициям 4. Интерфейс проектирует РС на основании имеющихся прототипов от Fjord Требования к ОЗОН: 1. Методы получения способов доставки, проверки возможности заказа и подтверждения заказа должны принимать на вход заказы с несколькими позициями 2. Фиксация цены должна продолжить работать с каждым товаром по отдельности
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - созвоны и обсуждения требований с Банком, Озон, - актуализация спецификации после релиза. | 26 | 27 | 28 | 27 | 41.5385 | 44.3872 | 0.33333
|  |  |  | Архитектура | Согласование взаимодействий с ИС Банка по подтверждению заказов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Формат передачи артикулов товаров
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок во взаимодействиях с оффлайн-партнёрами | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.6154 | 4.9319 | 0.33333 | API и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок во взаимодействиях с ИС Банка по подтверждению заказов | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 4.359 | 4.6579 | 0.5 | Ревью существующей реализации и постановка задачи
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок компонента Корзины | 2 | 4 | 6 | 4 | 6.1538 | 6.5759 | 0.66667 | API и постановка задач.
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок для оформления мультипозиционного заказа | 3 | 6 | 8 | 5.8333 | 8.9744 | 9.5898 | 0.83333 | API и постановка задач. Методы для работы с заказом.
|  |  |  | Архитектура | Обновление документации на взаимодействие с оффлайн-партнёрами | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333
|  |  |  | Архитектура | Обновление документации на взаимодействия с ИС Банка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333
|  | 6.8499 | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Поставщики» | АРМ Каталога | Упраление признаком поддержки мультипозиционных заказов на странице редактирования поставщика в АРМ каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Отрисовка макета, вёрстка и разработка.
|  |  |  | Каталог | Добавление признака поддержки мультипозиционных заказов в сущность Поставщик компонента Каталог | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333 | В метаданные поставщика.
|  | 9.0418 | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Заказы» | АРМ Каталога | Отображение позиций заказа в списке заказов АРМ Каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка и разработка. + Внутренняя интеграция АРМ Каталога с функционалом управления заказами компонента Каталог
|  |  |  | АРМ Каталога | Отображение позиций заказа на карточке заказа в АРМ Каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка и разработка. + Внутренняя интеграция АРМ Каталога с функционалом управления заказами компонента Каталог
|  |  |  | Каталог | Доработка логики управления заказами компонента Каталог | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.918 | 0.16667
|  | 20.8236 | Доработки на сайте «Коллекция». Заказ товара из Корзины | Сайт | Доработка Корзины для возможности просмотра стоимости и заказа товаров как по одному, так и всех вместе | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 16.4103 | 17.5357 | 1.3333 | Отрисовка макета, вёрстка, разработка, обновление скриптов изменения количества, расчёта цены, удаления и д.р. + Внутренняя интеграция сайта с функционалом Корзина компонента Каталог В Окрзине появляется общая кнопка заказа, итоговая цена (без доставки) и т.п. Необходимо реализовать перерасчёт общей стоимости товаров всей Корзины при изменении кол-ва товаров в позиции.
|  |  |  | Каталог | Добавление данных о поставщике в сущность Элемент корзины | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333 | Используется в дальнейшем для проверки возможности совместного заказа товаров при заказе Корзины целиком.
|  | 45.4832 | Доработки на сайте «Коллекция». Форма оформления заказа, состоящего из нескольких артикулов товаров | Сайт | Доработка страницы создания заказа на сайте для поддержки мультипозиционных заказов | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 16.4103 | 17.5357 | 1.3333 | Отрисовка макета, вёрстка, разработка, обновление скриптов по расёту цены, доступности, вариантов доставки и д.р. + Внутренняя интеграция сайта с функционалом создания мультипозиционных заказов компонента Каталог
|  |  |  | Каталог | Доработка алгоритма создания заказа для мультипозиционных заказов | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 15.8974 | 16.9877 | 1.6667 | Обновление сущностей. Новый метод CreateOrderFromBasketItems. Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от однго поставщика. Должна быть реализована проверка на доступность всех товаров (активны и промодерированы).
|  |  |  | Каталог | Доработка алгоритма расчёта стоимости доставки для мультипозиционных заказов | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 10.2564 | 10.9598 | 1.3333 | Теперь доставка расcчитывается сразу для нескольких позиций. Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от одного поставщика. Для ОЗОНа необходима отдельная реализация
|  | 24.1116 | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Заказы» | Сайт | Отображение позиций заказа в списке заказов раздела «Мои заказы» сайта | 4 | 7 | 12 | 7.3333 | 11.2821 | 12.0558 | 1.3333 | Отрисовка макетов, вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция сайта с функционалом получения заказов компонента Каталог
|  |  |  | Сайт | Отображение позиций заказа в карточке заказа раздела «Мои заказы» сайта | 3 | 7 | 13 | 7.3333 | 11.2821 | 12.0558 | 1.6667 | Отрисовка макетов, вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция сайта с функционалом получения заказов компонента Каталог
|  | 1.918 | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Выписка» | Сайт | Доработка алгоритма формирования описания транзакции в процессинге для учёта позиций заказов | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.918 | 0.16667
|  | 5.2059 | Доработки на сайте «Коллекция». Популярные вознаграждения (по заказам) на главной странице | Каталог | Доработка алгоритма расчёта популярности товаров по заказам для учёта всех позиций заказа | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 4.8718 | 5.2059 | 0.83333 | Иначе популярность будет актуализироваться только для первой позиции в заказе
|  | 7.1239 | Доработки АРМ Администратора безопасности (Клиенты), вкладка «Клиенты», подраздел «Заказы» | АРМ Клиентов | Отображение позиций заказа в списке заказов АРМ Клиентов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция АРМ Клиентов с компонентом Каталог
|  |  |  | АРМ Клиентов | Отображение позиций заказа на карточке заказа АРМ Клиентов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция АРМ Клиентов с компонентом Каталог
|  | 3.5619 | Доработка оповещения о заказе партнера по e-mail | Коннектор к Партнёрам | Отображение позиций заказа в email нотификации партнёров о новых заказах | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.5619 | 0.5 | Вёрстка и разработка
|  | 14.5217 | Доработка взаимодействия 3.10 Отправка реестра совершенных заказов по выгрузке совершенных заказов в ИС Банка | Коннектор к Банку | Обновление логики взаимодействия с ИС Банка по выгрузке новых заказов | 4 | 8 | 12 | 8 | 12.3077 | 13.1518 | 1.3333
|  |  |  | Коннектор к Банку | Обновление логики взаимодействия с Uniteller по оплате заказа | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2821 | 1.37 | 0.16667
|  | 1.644 | Доработка взаимодействий с оффлайн-партнёрами по проверке и подтверждению заказа | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействий с оффлайн-партнёрами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5385 | 1.644 | 0 | 1 заказ != 1 товар
|  | 1.644 | Доработка взаимодействий с Озон по проверке и подтверждению заказа | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействий с ОЗОН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5385 | 1.644 | 0 | Для ОЗОН реализованы уникальные взаимодействия, учитывающие способы доставки товаров ОЗОН 1 заказ != 1 товар
|  | 10.9598 | Доработка АРМ Ценообразования по расчету цены доставки | АРМ Акций | Доработка алгоритма расчёта курсов для стоимости доставки | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 10.2564 | 10.9598 | 1.3333 | Для коректного перевода рублей в баллы, необходимо исключение артикула товара и категории из механик расчёта курса доставки
|  |  |  | Интеграция | Интеграционное тестирование | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 12.8205 | 13.6998 | 1 | Настройки, тестирование (на тестовом и продуктивном окружениях), в т.ч. ревью API Озон на реализацию мультипозиционности.
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 13.5 | 22 | 38 | 23.25 | 35.7692 | 38.2223 | 4.0833
|  |  |  | Отладка | Отладка | 16.2 | 26.4 | 45.6 | 27.9 | 42.9231 | 45.8668 | 4.9
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта (общение с ОЗОН, обновление технической документации) | 6 | 8 | 10 | 8 | 12.3077 | 13.1518 | 0.66667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 4 | 5 | 6 | 5 | 7.6923 | 8.2199 | 0.33333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 17 | 25 | 32 | 24.8333 | 38.2051 | 40.8253 | 2.5
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.2879 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 155.7 | 235.4 | 361.6 |  |  |  | 8.3377
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 243.15 | [5 empty] | 25.6544
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 6.418%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 239.5385 | 362.1538 | 556.3077
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 374.0769
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 399.7313
Note on F45: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.