## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | САЙТ-250 Выбор способа оплаты доставки | [9 empty] | 1. Оповещения партнёров по email не меняем 2. Нужен прототип формы заказа с переключателем и новой ИТОГО
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 9.2857 | 10.5056 | 1.5 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 11.4286 | 8.3506 | 0.83333 | 1. Проектирование 2. Согласование 3. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
|  |  |  | Сайт | Добавление способа оплаты доставки на форму заказа | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 8.5714 | 5.3875 | 0.66667 | 1. Добавление переключателя способа оплаты 1.1. Переключатель появляется только если партнёр настроен для приёма платежей по карте (см. ниже) 2. Отображение стоимости доставки в рублях или бонусах, в зависимости от способа оплаты 2.1. В вариантах доставки 2.2. В блоке Итого 3. Доработка логики блокировки кнопки заказа для учёта способа доставки 4. Внутреняя интеграция с Каталогом
|  |  |  | Сайт | Изменение сценария заказа: добавление дополнительного шага по оплате доставки картой | 6 | 12 | 20 | 12.3333 | 28.5714 | 19.9336 | 2.3333 | 1. Добавление экрана оплаты картой после шага подтверждения OTP 1.1. Сохранение факта подтверждения OTP 1.2. Экран оплаты доставки картой (две реализации, из-за ограничений тестового контура Uniteller) 2. Интеграция с Uniteller 2.1. Отправка данных в iframe 2.2. Проверка статуса платежа после проведения оплаты 4. Обработка ошибок платежа
|  |  |  | Коннектор к банку | Интеграция с Uniteller по новому процессу оплаты | 4 | 8 | 16 | 8.6667 |  | 14.0074 | 2 | 1. Подготовка параметров для запроса формы платежа (передаются сайту) 1.1. Не забыть передать параметр о "запоминании" карты 1.2. Настроить "преавторизацию" платежа 2. Проверка статуса платежа 3. Подтверждение предавторизованного платежа (по BillNumber из п.2) 4. Отмена платежа (по BillNumber из п.2)
|  |  |  | Сайт | Доработка раздела "Мои заказы" для корректного отображения заказов с доставкой, оплаченой по карте | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8856 | 0.16667 | 1. Не отображаем доставку, если она была оплачена по карте 2. Внутренняя интеграция с Каталогом
|  |  |  | Каталог | Добавление признака оплаты по карте в компонент Каталог | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 5.1181 | 0.83333 | 1. Хранение признака в сущности Заказ 2. Доработка внутренних сценариев создания заказа с учётом признака 3. (отмена требования!) Для заказов с оплатой доставки по карте - сразу проставляем статус доставки как Оплачена
|  |  |  | Каталог | Доработка процессов работы с заказом, связанные с оплатой доставки | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 22.8571 | 14.0074 | 2 | 1. Вызов подтверждения преавторизованного платежа после подтвердения заказа партнёром. 1.1. Для сценария подтверждения оффлайн-партнёра (через онлайн-взаимодействие) 1.2. Для сценария подтверждения директ-партнёра (через АРМ, либо через автоматическое подтверждение перед выгрузкой в Банк) 1.3. Для сценария с онлайн-партнёром (через онлайн-взаимодействие) 2. Вызов отмены преавторизованного платежа после отмены заказа партнёром 2.1. Для сценария отказа в подтверждении заказа оффлайн-партнёра (через онлайн-взаимодействие) 2.2. Для сценария отмены заказа директ-партнёра (через АРМ) 2.3. Для сценария с онлайн-партнёром (через онлайн-взаимодействие)
|  |  |  | АРМ Каталога | Отображение факта оплаты доставки рублями на странице заказа | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8856 | 0.16667 | 1. Для доставки, оплаченой по карте не будет отображатся цена в балловом эквиваленте 2. Рядом с ценой будет выведена информация о типе оплаты 3. Если доставка была оплачена по карте, итоговая цена будет приведена без бонусного эквивалента
|  |  |  | АРМ Каталога | Добавление второго параметра с ShopId на странице редактирования партнёра | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8856 | 0.16667 | Второй ShopId будет использоваться для оплаты доставки
|  |  |  | Каталог | Добавление второго параметра ShopId в сущность Партнёр | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.8571 | 2.9631 | 0.16667 | Второй ShopId будет использоваться для оплаты доставки. Если второй ShopId не указан, оплата доставки по карте для партнёра не доступна
|  |  |  | Каталог | Не учитывать константную стоимость доставки при формировании оповещений Wishlist | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8856 | 0.16667
К |  |  |  | Коннектор к банку | Доработка взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.465 | 0.66667 | 1. Доработка формата выгрузки реестра (добавить признак оплаты доставки по карте) 2. Доработка процедуры оплаты подтверждённых заказов (не оплачивать доставку, уже оплаченную по карте)
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 7.2 | 13.2 | 24 | 14 | 34.2857 | 22.6274 | 2.8
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 7.2 | 13.2 | 24 | 14 | 34.2857 | 22.6274 | 2.8
|  |  |  | Интеграционное тестирование | Тестирование интеграции с Uniteller | 8 | 16 | 32 | 17.3333 | 45.7143 | 28.0148 | 4 | 1. Тестирование взаимодействия без IFRAME на тестовом окружении РС и тестовом контуре Uniteller (на тестовом контуре Uniteller нет возможности использовать IFRAME) 2. Тестирование взаимодействи с IFAME на тестовом окружении РС и боевом окружении Uniteller (из-за ограничений тестового контура) 3. Сопутствующие перенастройки окружений, смены логинов/паролей
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2325 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2325 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 54.4 | 101.4 | 186 |  |  |  | 7.072
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 107.6667 | [5 empty] | 20.2057
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 11.61%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 77.7143 | 144.8571 | 265.7143
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 153.8095
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 174.0153
Note on F28: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.