## Оценка
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Описание задач, комментарии, принятые допущения и ограничения
САЙТ-250 Выбор способа оплаты доставки
Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 14 | 2450 | 34300 | 40474 | Обсуждение и согласование требований Написание спецификации к договору Консультации разработчиков Уточнение с заказчиком вопросов по контенту в процессе разработки (тексты и пр.) Обновление спецификации по завершении релиза
Архитектура | Архитектура | Руководитель направления | 8 | 2450 | 19600 | 23128 | Проектирование и постановка задач.
Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" | Руководитель направления | 4 | 2450 | 9800 | 11564 | 1. Проектирование 2. Согласование 3. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
Сайт | Добавление способа оплаты доставки на форму заказа | Старший разработчик | 6 | 2000 | 12000 | 14160 | 1. Добавление переключателя способа оплаты 1.1. Переключатель появляется только если партнёр настроен для приёма платежей по карте (см. ниже) 2. Отображение стоимости доставки в рублях или бонусах, в зависимости от способа оплаты (верстка, разработка) 2.1. В вариантах доставки 2.2. В блоке Итого 3. Доработка логики блокировки кнопки заказа для учёта способа доставки 4. Внутреняя интеграция с Каталогом
Сайт | Изменение сценария заказа: добавление шага по оплате доставки картой в процедуру оформления заказа | Старший разработчик | 19 | 2000 | 38000 | 44840 | 1. Добавление экрана оплаты картой после шага подтверждения OTP 1.1. Сохранение факта подтверждения OTP 1.2. Экран оплаты доставки картой (две реализации, из-за ограничений тестового контура Uniteller) 2. Интеграция с Uniteller в части обращения к iframe и получения результата оплаты 2.1. Отправка данных в iframe 2.2. Проверка статуса платежа после проведения оплаты 4. Обработка ошибок платежа
Коннектор к банку | Интеграция с Uniteller по новому процессу оплаты (отдельный протокол взаимодействия) | Старший разработчик | 14 | 2000 | 28000 | 33040 | 1. Подготовка параметров для запроса формы платежа (передаются сайту) 1.1. Функционал "запоминания" карты 1.2. Настройка "преавторизации" платежа 2. Проверка статуса платежа 3. Подтверждение предавторизованного платежа (по BillNumber из п.2) 4. Отмена платежа (по BillNumber из п.2)
Сайт | Доработка раздела "Мои заказы" для корректного отображения заказов с доставкой, оплаченой по карте | Старший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720 | 1. Не отображаем доставку, если она была оплачена по карте 2. Внутренняя интеграция с Каталогом
Каталог | Добавление признака оплаты по карте в компонент Каталог | Старший разработчик | 5 | 2000 | 10000 | 11800 | 1. Хранение признака в сущности Заказ 2. Доработка внутренних сценариев создания заказа с учётом признака 3. Для заказов с оплатой доставки по карте - сразу проставляем статус доставки как Оплачена
Каталог | Доработка процессов работы с заказом, связанные с оплатой доставки | Старший разработчик | 14 | 2000 | 28000 | 33040 | 1. Вызов подтверждения преавторизованного платежа после подтвердения заказа партнёром. 1.1. Для сценария подтверждения оффлайн-партнёра (через онлайн-взаимодействие) 1.2. Для сценария подтверждения директ-партнёра (через АРМ, либо через автоматическое подтверждение перед выгрузкой в Банк) 2. Вызов отмены преавторизованного платежа после отмены заказа партнёром 2.1. Для сценария отказа в подтверждении заказа оффлайн-партнёра (через онлайн-взаимодействие) 2.2. Для сценария отмены заказа директ-партнёра (через АРМ)
АРМ Каталога | Одоработка тображения факта оплаты доставки: рублями на странице заказа | Старший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080 | 1. Для доставки, оплаченой по карте не будет отображатся цена в балловом эквиваленте 2. Рядом с ценой будет выведена информация о типе оплаты 3. Если доставка была оплачена по карте, итоговая цена будет приведена без бонусного эквивалента
АРМ Каталога | Добавление второго параметра с ShopId на странице редактирования партнёра (для оплаты деньгами) в АРМ | Старший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720 | Второй ShopId будет использоваться для оплаты доставки
АРМ Клиентов | Доработка раздела "Заказы" для корректного отображения заказов с доставкой, оплаченой по карте | Старший разработчик | 0 | 2000 | 0 | 0 | Задача исключается
Каталог | Добавление второго параметра ShopId в сущность Партнёр (проведение оплаты с указанным параметром) | Старший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080 | Второй ShopId будет использоваться для оплаты доставки. Если второй ShopId не указан, оплата доставки по карте для партнёра не доступна
Каталог | Доработка нотификаций Wishlist: не учитываем константную стоимость доставки при формировании оповещений Wishlist | Старший разработчик | 0 | 2000 | 0 | 0 | Задача исключается
Коннектор к банку | Доработка взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" | Старший разработчик | 6 | 2000 | 12000 | 14160 | 1. Доработка формата выгрузки реестра (добавить признак оплаты доставки по карте) 2. Доработка процедуры оплаты подтверждённых заказов (не оплачивать доставку, уже оплаченную по карте)
Каталог | Фоновое отслеживание статусов оплаты ("подвисших") заказов в Юнителлер | Старший разработчик | 0 | 2000 | 0 | 0 | Задача исключается
Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 20 | 1600 | 32000 | 37760
Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 22 | 2000 | 44000 | 51920
Интеграционное тестирование | Тестирование интеграции с Uniteller | Ведущий тестировщик, Старший разработчик | 19 | 2000 | 38000 | 44840 | 1. Тестирование взаимодействия без IFRAME на тестовом окружении РС и тестовом контуре Uniteller (на тестовом контуре Uniteller нет возможности использовать IFRAME) 2. Тестирование взаимодействи с IFAME на тестовом окружении РС и боевом окружении Uniteller (из-за ограничений тестового контура) 3. Сопутствующие перенастройки окружений, смены логинов/паролей
Аналитика | Аналитическая поддержка проекта | Менеджер проектов | 6 | 2450 | 14700 | 17346 | Коммуникации с заказчиком, с командой.
| Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации разработчиками) | Руководитель направления | 9 | 2450 | 22050 | 26019 | Коммуникации с ИС Банка, с Юнителлер (через их support).
| Управление проектом (менеджмент) | Менеджер проектов | 15 | 2450 | 36750 | 43365
| Приемка | Менеджер проектов | 3 | 2450 | 7350 | 8673
| Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080
ИТОГО: |  |  | 197 | — | 412550 | 486809