## ИТОГО
САЙТ-310 Типизация начислений в выписке
Доработки в системе "Коллекция" | 128.7094
Доработки в процессинге | 118.1227
ИТОГО, ч.: | 246.8321

## САЙТ-310 Коллекция
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 128.7094 | САЙТ-310 Типизация начислений в выписке | [9 empty] | Типизация выписки (с добавлением поля PayLoad в Процессинг) Вариант без "костылей". Информацию о типах начислений сохраняем в процессинг.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 16 | 18 | 22 | 18.3333 | 26.9608 | 30.2522 | 1 | Уже потрачено ок. 16 часов
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 7.3529 | 5.2254 | 0.5 | 1. Придумать и описать формат хранения метаданных 2. Постановка задач
|  |  |  | Фронт | Доработка раздела Выписка | 5 | 9 | 20 | 10.1667 | 29.4118 | 16.7762 | 2.5 | 1. Вёрстка 2. Подсветка акционных начислений 3. Отображения картинок-информеров 4. Интеграция с процессингом (получить метаданные и извлечь данные о типе начисления)
|  |  |  | Бэк | Доработка Коннектора к Банку | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 14.301 | 2 | 1. Сохранять в процессинг информацию о начислениях 2. Интеграция с процессингом (упаковать в метаданные информацию о типе начисления и передать в процессинг)
|  |  |  | Бэк | Реализация справочника картинок-информеров | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 14.7059 | 10.1757 | 1.1667 | 1. Инфраструктура хранения спаврочника 1.1. Справочник храним в базе Content 1.2. Поля таблицы справочника: - описание - ссылка на картинку - хэш описания (будет использоваться для сравнения) 1.3. Картинки храним на сайте в папочке Content/pics/mypoints/* 2. Сервис для получения картинок по описаниям (батчевый)
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 3.6 | 6.9 | 13.8 | 7.5 | 20.2941 | 12.3759 | 1.7
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 3.6 | 6.9 | 13.8 | 7.5 | 20.2941 | 12.3759 | 1.7
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.6005 | 0.66667
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 4 | 8 | 15 | 8.5 | 22.0588 | 14.026 | 1.8333
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3002 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3002 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 45.2 | 73.8 | 127.6 |  |  |  | 4.7612
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 78 | [5 empty] | 14.0035
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 10.88%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 66.4706 | 108.5294 | 187.6471
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 114.7059
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 128.7094
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## САЙТ-310 Лояльность
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 118.1227 | САЙТ-310 Типизация начислений в выписке | [9 empty] | Типизация выписки (с добавлением поля PayLoad в Процессинг) Вариант без костылей. Информацию о типах начислений сохраняем в процессинг
|  |  |  | Процессинг | Добавить поле PayLoad в метод пакетного начисления | 16 | 24 | 32 | 24 | 35.2941 | 40.212 | 2.6667
|  |  |  | Процессинг | Добавить поле PayLoad в историю операций | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.6471 | 20.106 | 1.3333
|  |  |  | Процессинг | Обновить существующие транзакции | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.3725 | 7.2605 | 1 | Прописать всем начислениям «дефольтный» PayLoad
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 6.5 | 10 | 14 | 10.0833 | 20.5882 | 16.8946 | 1.25
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 6.5 | 10 | 14 | 10.0833 | 20.5882 | 16.8946 | 1.25
|  |  |  | Процессинг | Обновление процессинга на продакшн окружении | 4 | 8 | 24 | 10 | 35.2941 | 16.755 | 3.3333 | Релиз доработки и процессинга должен быть синхронным
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 43 | 68 | 108 |  |  |  | 4.9117
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 70.5 | [5 empty] | 14.4462
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 12.23%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 63.2353 | 100 | 158.8235
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 103.6765
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 118.1227
Note on F13: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Допущения
Допущения и ограничения
1.1. Для всех начислений, загруженных до доработки, считаем Type равный 1. 1.2. Оценка не учитывает заполнение справочника картинок-информеров. 1.3. Формат хранения метаданных не описан ни в одном документе, т.к. пока он является деталями реализации, и нет документа, в котором мы могли бы его описать. 1.4. Должен быть согласован совместный релиз Процессинга и Сайта