## ИТОГО
САЙТ-310 Типизация начислений в выписке
Доработки в системе "Коллекция" | 116.4934
Доработки в процессинге | 55.5931
ИТОГО, ч.: | 172.0865

## САЙТ-310 Коллекция
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 116.4934 | САЙТ-310 Типизация начислений в выписке | [9 empty] | Типизация выписки (с добавлением в историю операций поля ExternalTransactionId) Вариант с костылём. Но информация о типах начислений так же хранится в процессинге
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 16 | 18 | 22 | 18.3333 | 26.9608 | 30.7887 | 1 | Уже потрачено ок. 16 часов
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 7.3529 | 5.3181 | 0.5 | 1. Придумать и описать формат хранения метаданных 2. Постановка задач
|  |  |  | Фронт | Доработка раздела Выписка | 7 | 12 | 30 | 14.1667 | 44.1176 | 23.7913 | 3.8333 | 1. Вёрстка 2. Подсветка акционных начислений 3. Отображения картинок-информеров 4. Интеграция с процессингом (из транзакций процессинга необходимо получить закодированный в них тип начисления)
|  |  |  | Бэк | Реализация справочника картинок-информеров | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 14.7059 | 10.3562 | 1.1667 | 1. Инфраструктура хранения спаврочника 1.1. Справочник храним в базе Content 1.2. Поля таблицы справочника: - описание - ссылка на картинку - хэш описания (будет использоваться для сравнения) 1.3. Картинки храним на сайте в папочке Content/pics/mypoints/* 2. Сервис для получения картинок по описаниям (батчевый)
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 3 | 5.4 | 12 | 6.1 | 17.6471 | 10.2443 | 1.5
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 3 | 5.4 | 12 | 6.1 | 17.6471 | 10.2443 | 1.5
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.7175 | 0.66667
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 4 | 7 | 12 | 7.3333 | 17.6471 | 12.3155 | 1.3333
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3588 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3588 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 42 | 64.8 | 115 |  |  |  | 4.9244
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 69.3667 | [5 empty] | 14.4836
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 12.43%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 61.7647 | 95.2941 | 169.1176
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 102.0098
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 116.4934
Note on F17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## САЙТ-310 Лояльность
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 55.5931 | САЙТ-310 Типизация начислений в выписке | [9 empty] | Типизация выписки (с добавлением в историю операций поля ExternalTransactionId) Вариант с костылём. Но информация о типах начислений так же хранится в процессинге
|  |  |  | Процессинг | Добавить поле TransactionExternalId в историю операций | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 12.7451 | 16.3324 | 2
|  |  |  | Процессинг | Обновить существующие начисления (добавить "дефольтный" тип начислений в TransactionExternalId) | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.3725 | 8.1662 | 1
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 1.5 | 3 | 6 | 3.25 | 8.8235 | 6.1247 | 0.75
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 1.5 | 3 | 6 | 3.25 | 8.8235 | 6.1247 | 0.75
|  |  |  | Процессинг | Обновление процессинга на продакшн окружении | 4 | 8 | 24 | 10 | 35.2941 | 18.8451 | 3.3333 | Релиз доработки и процессинга должен быть синхронным
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 13 | 26 | 60 |  |  |  | 4.1516
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 29.5 | [5 empty] | 12.2107
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 21.96%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 19.1176 | 38.2353 | 88.2353
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 43.3824
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 55.5931
Note on F12: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Допущения
Допущения и ограничения
1.1. Тип начисления упаковывается в поле ExternalTransactionId. Это и есть "костыль". 1.2. В дальнейшем расширить эту схему хранения метаданных транзакций не получится. 1.3. В будущем, сайт сможет отличать типы только для начислений загруженных в процессинг строго определённым образом, т.к. типы начислений не поддерживаются процессингом напрямую и их необходимо упаковывать с другими данными о транзакции. 1.4. Для всех начислений, загруженных до доработки, считаем Type равный 1. 1.5. Оценка не учитывает заполнение справочника картинок-информеров. 1.6. Должен быть согласован совместный релиз Процессинга и Сайта.
\