## САЙТ-310 Коллекция
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 158.141 | САЙТ-310 Типизация начислений в выписке | [9 empty] | Вариант "костылём". Информацию о типах начислений конкретных транзакций запрашиваем у коннектора к Банку. Данные по типам начисления не будут доступны ни одной внешней и внутренней системе, кроме сайта "Коллекция".
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 16 | 18 | 22 | 18.3333 | 26.9608 | 30.5936 | 1 | Уже потрачено ок. 18 часов
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.2312 | 1 | 1. Придумать и описать формат хранения метаданных 2. Постановка задач
|  |  |  | Фронт | Доработка раздела "Выписка" | 7 | 12 | 30 | 14.1667 | 44.1176 | 23.6405 | 3.8333 | 1. Вёрстка 2. Подсветка акционных начислений 3. Отображения картинок-информеров 4. Интеграция с Коннектором к банку. Транзакции будем получать из процессинга, а типы этих транзакций получать из коннектора
|  |  |  | Бэк | Доработка Коннектора к банку | 6 | 12 | 20 | 12.3333 | 29.4118 | 20.5811 | 2.3333 | 1. Доработать взаимодействие по начислению баллов По каждой операции процессинг возвращает Id транзакции, который необходимо сохранить 2.Реализовать сервис получения типов начисленя для списка транзакций На вход: список Id транзакций На выход: список типов для каждой позиции. Если найти тип не удалось – для данной позиции возвращается NULL. Без пейджинга, с сохранением порядка
|  |  |  | Бэк | Реализация справочника картинок-информеров | 3 | 6 | 10 | 6.1667 | 14.7059 | 10.2906 | 1.1667 | 1. Инфраструктура хранения спаврочника 1.1. Справочник храним в базе Content 1.2. Поля таблицы справочника: - описание - ссылка на картинку - хэш описания (будет использоваться для сравнения) 1.3. Картинки храним на сайте в папочке Content/pics/mypoints/* 2. Сервис для получения картинок по описаниям (батчевый)
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 4.8 | 9 | 18 | 9.8 | 26.4706 | 16.3537 | 2.2
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 4.8 | 9 | 18 | 9.8 | 26.4706 | 16.3537 | 2.2
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 7.3529 | 5.2843 | 0.5
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 6 | 12 | 22 | 12.6667 | 32.3529 | 21.1374 | 2.6667
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3375 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3375 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 53.6 | 89 | 159 |  |  |  | 6.3846
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 94.7667 | [5 empty] | 18.7783
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 11.87%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 78.8235 | 130.8824 | 233.8235
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 139.3627
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 158.141
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Допущения
Допущения и ограничения
1.1. Возможность подсвечивать типы начислений будет доступна только для операций, загруженых после доработки. 1.2. Информация о типах начислений не будет доступна в процессинге. Соответственно будет доступна только сайту "Коллекция" (и больше никаким внутренним и внешним системам). 1.3. Решение будет медленнее из-за необходимости дополнительного запроса по получению типов. Прогнозируемая задержка – от 100 до 500 миллисекунд. 1.4. Оценка не учитывает заполнение справочника картинок-информеров