## САЙТ-310 Коллекция
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 109.3935 | САЙТ-310 Типизация начислений в выписке | [9 empty] | Вариант "костылём". Информацию о типах начислений конкретных транзакций запрашиваем у коннектора к Банку. Данные по типам начисления не будут доступны ни одной внешней и внутренней системе, кроме сайта "Коллекция".
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 14 | 16 | 18 | 16 | 23.5294 | 26.2939 | 0.66667 | Уже потрачено ок. 18 часов
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.7647 | 7.1213 | 1 | 1. Придумать и описать формат хранения метаданных 2. Постановка задач
|  |  |  | Фронт | Доработка раздела "Выписка" | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 14.2425 | 2 | 1. Вёрстка 2. Подсветка акционных начислений 3. Отображения картинок-информеров
|  |  |  | Бэк | Доработка Коннектора к банку | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 5.8824 | 4.6562 | 0.5 | 1. Интеграция с процеcсингом
|  |  |  | Лояльность | Обновление и выкат Процессинга | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 23.5294 | 14.2425 | 2 | Добавление TransactionExternalId
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 1.5 | 3.3 | 6 | 3.45 | 8.8235 | 5.6696 | 0.75
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 1.5 | 3.3 | 6 | 3.45 | 8.8235 | 5.6696 | 0.75
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 7.3529 | 5.204 | 0.5
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 6 | 12 | 18 | 12 | 26.4706 | 19.7204 | 2
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2867 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2867 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 38 | 64.6 | 103 |  |  |  | 3.9105
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 66.5667 | [5 empty] | 11.5013
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 10.51%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 55.8824 | 95 | 151.4706
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 97.8922
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 109.3935
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Допущения
Допущения и ограничения
1.1. Тип начисления упаковывается в поле ExternalTransactionId. Это есть "костыль". 1.2. В дальнейшем расширить эту схему хранения метаданных транзакций не получится. 1.3. В будущем, сайт сможет отличать типы только для начислений загруженных в процессинг строго определённым образом, т.к. типы начислений не поддерживаются процессингом напрямую и их необходимо упаковывать с другими данными о транзакции. 1.4. Для всех начислений, загруженных до доработки, считаем Type равный 1. 1.5. Оценка не учитывает заполнение справочника картинок-информеров. 1.6. Должен быть согласован совместный релиз Процессинга и Сайта.