## САЙТ-520
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 29.5094 | САЙТ-520 Форматирование текста в описании вознаграждения | [10 empty] | Требования 1. Пробелы, переносы строк. 2. Стандартный и жирный шрифт, курсив. 3. Активные ссылки. 4. Два размера шрифта. 5. Допустим усечённый язык разметки (вроде Markdown) Текущая реализация 1. При отображении информации о товаре весь HTML из описания экранируется Решение 1. Фиксируем список безопасных (разрешенных) HTML тегов и аттрибутов 2. На странице информации о товаре перестаём экранировать HTML в описании, но удаляем из него все не разрешённые теги и аттрибуты 3. На странице редактирования вознаграждения описание отображается и редактируется как Markdown (облегчённый язык разметки, конвертируемый в HTML и обратно) 4. Итог: появится поддержка базового форматирования для вознаграждений директ-партнёров и ОЗОН Ограничения 1. Полнота поддержки синтаксиса Markdown будет зависеть от списка разрешенных тегов 2. Неподдерживаемый синтаксис Markdown будет отображаться как обычный текст 3. Текст описания на экране редактирования вознаграждения проходит предварительную очистку от "вредного" HTML перед конвертацией в Markdown. Перед сохранением Markdown конвертируется обратно в HTML. 4. Если мы решим разрешить гиперссылки, то РС не несёт ответственности ха их содержимое (в особенности это касается ссылок ОЗОН) Материалы от заказчика 1. Согласованный список разрешённых HTML тегов, например: 1.1. Переносы строк: <p>, <div>, <br> 1.2. Жирный шрифт: <b>,<strong> 1.3. Курсив: <i>,<em> 1.4. Ссылки: <a href=""> 1.5. Размеры шрифта (подзаголовки): <h3>, <h4>, <h5>... 1.6. Списки (обычный и нумерованный): <ul>, <ol>, <li>
[5 empty] | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Архитектура | Архитектура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.617 | 0 | Проектирование и постановка задач
[5 empty] | Архитектура | Согласование списка допустимых HTML тегов | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8864 | 0.16667
|  |  | Доработка страницы Вознаграждения |  | Сайт | Компонент для конвертации в безопасный HTML | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8864 | 0.16667 | Компонент для конвертации текста в безопасный HTML по white-листу.
[5 empty] | Сайт | Отображение форматированного текста на странице товара | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.5034 | 0.5 | * Конвертация текста в безопасный HTML * Обновление стилей для поддержки новых HTML тегов в описании (вёрстка)
|  |  | Доработка страницы редактирования Вознаграждения в АРМ Каталога |  | АРМ Каталога | Доработка поля редактирования Описания для работы с Markdown | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.7143 | 6.4678 | 0.66667 | * Конвертация текста в безопасный HTML * Конвертация HTML в Markdown для редактирования * Конвертация Markdown в HTML для сохранения
[5 empty] | АРМ Каталога | Интеграция визуального Markdown редактора | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.5034 | 0.5 | * Выбор * Интеграция Эту работу можно исключить. Markdown хорошо читаем и в "чистом" виде. Можно добавить ссылку на краткое описание синтиксиса под полем ввода.
[5 empty] | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 1.25 | 2.25 | 4 | 2.375 | 3.3929 | 3.8403 | 0.45833
[5 empty] | Отладка | Отладка | 1.25 | 2.25 | 4 | 2.375 | 3.3929 | 3.8403 | 0.45833
[5 empty] | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Приемка | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3475 | 0.16667 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[6 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.617 | 0
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 10.5 | 17.5 | 29 |  |  |  | 1.2033
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 18.25 | [5 empty] | 3.438
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 11.65%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 15 | 25 | 41.4286
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 26.0714
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 29.5094
Note on G20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.