## КАТАЛОГ-505
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 112.1301 | КАТАЛОГ-505 скидки на товары: присвоение признака «Скидки» автоматическое | [10 empty] | Решение 1. Товарами со скидкой считаются товары, для которых: 1.1. Зафиксирована Цена без скидки 1.2. Зафиксированная Цена без скидки меньше актуальной цены Ограничения 1. Новые товары не могут получить признак скидки 2. В АРМ нет возможности отфильтровать товары по признаку «со скидкой» 3. При удалении товара из каталога, признак СКИДКА теряется 4. Скидки работают одинаково для всех поставщиков Алгоритм распознавания скидок 1. Алгоритм распознавания ссылок выполняется при каждом изменении цены товара (через АРМ или загрузку каталога) 2. Сущности: 2.1. OLD_PRICE – старая цена за товар Если товар новый, в расчётам считаем равной NEW_PRICE (см. ниже) 2.2. NEW_PRICE – новая цена за товар 2.3. BASE_PRICE – зафиксированная цена без скидки Если признак скидки не установлен, в расчётах считаем равной OLD_PRICE 2.4. BASE_PRICE_TIME – время (момент) фиксации цены без скидки Используется в процессе отслеживания срока действия скидок. Хранится в отдельной таблице 2.5. DROP_THRESHOLD – минимальное значение цены, для фиксации скидки (в процентах от OLD_PRICE) Хранится в конфигурации 2.6. RISE_THRESHOLD – максимальное значение цены, для снятия признака скидки (в процентах от BASE_PRICE) Хранится в конфигурации 3. Промежуточные переменные: 3.1. HAS_DROPPED – признак падения цены на значение, достаточное для фиксации скидки NEW_PRICE <= OLD_PRICE * DROP_THRESHOLD 3.2. HAS_RISEN – признак повышения цены на значение, достаточное для снития признака скидки NEW_PRICE >= BASE_PRISE * RISE_THRESHOLD 4. Алгоритм 4.1. Рассчитать HAS_DROPPED 4.2. Если HAS_DROPPED истина 4.2.1 Зафиксировать BASE_PRICE равный OLD_PRICE 4.2.2 Зафиксировать BASE_PRICE_TIME равный текущей дате 4.2.3 Закончить выполнение (итог: на товар действует скидка) 4.3. Рассчитать HAS_RISEN 4.4. Если HAS_RISEN истина 4.4.1 Очистить значение BASE_PRICE 4.4.2 Очистить значение BASE_PRICE_TIME 4.4.3 Закончить выполнение (итог: скидка на товар перестаёт действовать) Процесс отслеживания срока действия скидок 1. Процесс отслеживания срока действия скидок – это задача, выполняемая по расписанию 2. Сущности: 2.1. BASE_PRICE – зафиксированная цена без скидки Хранится в товаре 2.2. BASE_PRICE_TIME – время (момент) фиксации цены без скидки Хранится в отдельной таблице 2.3. DISCOUNT_PERIOD – срок действия скидок Хранится в конфигурации 3. Алгоритм: 3.1. Для всех товаров, у которых BASE_PRICE_TIME + DISCOUNT_PERIOD меньше текущей даты 3.1.1 Сбросить BASE_PRICE 3.1.2 Сбросить BASE_PRICE_TIME
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Подготовка спецификации | 6 | 8 | 10 | 8 | 11.4286 | 12.5783 | 0.66667 | На обсуждение и фиксирование требований уже потрачено около 12 часов. Необходимо формить спецификацию к договору.
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8343 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 9.2857 | 10.2199 | 1.5 | Проектирование и постановка задач * На API для внутренних компонентов доработка Каталога не должна повлиять * В сущность Product добавляется необязательное поле PriceBaseRur – цена без скидки * Если BasePriceRur заполнено – считаем, что на товар действует скидка * BasePriceRur рассчитывается при каждом обновлении товара согласно Алгоритму распознавания скидок * Существующее поле IsActionPrice теперь отвечает за ОБА механизма скидок: старый и новый * Для отслеживания срока действия скидок, даты фиксации цены без скидки будут храниться в отдельной таблице * Отслеживанием срока действия скидок занимается отдельная задача с расписанием
|  |  | Общие задачи разработки | Cтарший разработчик | Каталог | Обновление сущностей Каталога | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8132 | 1 | Обновление сущности Product 1. Добавление поля PriceBaseRur 2. Обновление алгоритма вычисляемого поля IsActionPrice для учёта нового и старого механизма скидок
|  |  |  | Cтарший разработчик | Каталог | Хранение дат фиксации цены без скидки | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8132 | 1 | Таблица, доступ к данным, миграции
|  |  | Алгоритм распознавания скидок | Cтарший разработчик | Каталог | Реализация алгоритма распознавания скидок | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8132 | 1 | Алгоритм применяется: * При сохранении из АРМ * При импорте каталога
|  |  | Процесс отслеживания срока действия скидок | Cтарший разработчик | Каталог | Реализация задачи по расписанию | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 9.5238 | 10.4819 | 1.3333 | * Заведение задачи с расписанием * Реализация алгоритма
|  |  | Добавление категории Акции на сайт Коллекция | Cтарший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма фильтрации товаров Каталога по скидкам | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1446 | 0.33333 | Фильтр IsActionPrice должен учитывать новый механизм скидок при выборе товаров из БД
|  |  |  | Cтарший разработчик | Сайт | Добавть категорию Акции | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 1.9048 | 2.0964 | 0.33333 | Вернуть ранее удалённую категорию и проверить актуальность её кода
|  |  |  | Ведущий разработчик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 3 | 5.25 | 10.5 | 5.75 | 8.2143 | 9.0406 | 1.25
|  |  |  | Cтарший разработчик | Отладка | Отладка | 3.6 | 6.3 | 12.6 | 6.9 | 9.8571 | 10.8488 | 1.5
|  |  |  | Cтарший разработчик | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1446 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1446 | 0.33333
|  |  |  | Руководитель направления | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.7143 | 6.2891 | 0.66667
|  |  |  | Менеджер проектов | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 6 | 8 | 10 | 8 | 11.4286 | 12.5783 | 0.66667
|  |  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1446 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
|  |  |  | Cтарший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1446 | 0.33333
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 40.6 | 67.55 | 117.1 |  |  |  | 3.5872
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 71.3167 | [5 empty] | 10.2492
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 9.14%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 58 | 96.5 | 167.2857
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 101.881
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 112.1301
Note on G24: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.