## ОБЩИЕ-650
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 33.6352 | ОБЩИЕ-650 скидки на товары: присвоение признака «Скидки» товару при загрузке каталога Озон | [10 empty] | Решение 1. Основывается на КАТАЛОГ-505 (без реализации КАТАЛОГ-505 работать не будет!) 2. Добавить в xml поле ЦенаБезСкидки Ограничения 1. Предполагаем, что доработка КАТАЛОГ-505 выполнена 2. Если PriceBaseRur не заполнено, скидка рассчитывается стандартным алгоритмом определения скидок 3. К скидкам, проставленным при загрузке каталога не применяется срок действия из КАТАЛОГ-505
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Подготовка спецификации | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.9299 | 0.16667 | Ориентировочно на обсуждения и фиксацию требований 1 час потрачен. Нужно будет оформить фичу в спецификации к договору.
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3785 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3785 | 0.16667 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Согласование изменений xml формата выгрузки вознаграждений с Озон | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.3084 | 0.33333
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с поставщиками вознаграждений" | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.9299 | 0.16667 | Описание изменений в формате загрузок каталога
|  |  | Доработки страницы редактирования вознаграждения | Cтарший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма загрузки каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.1863 | 3.5841 | 0.5 | * Добавить PriceBaseRur в формат выгрузки * Если PriceBaseRur задана, не применять алгоритм распознавания скидок. * Если PriceBaseRur задана, обнулить срок действия скидки
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Интеграционное тестирование | Тестирование загрузки каталога совместно с ОЗОН | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 4.6569 | 5.2383 | 0.83333
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.3084 | 0.33333
|  |  |  | Cтарший разработчик | Отладка | Отладка | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.9299 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3785 | 0.16667
|  |  |  | Менеджер проектов | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 4.6569 | 5.2383 | 0.5
|  |  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3785 | 0.16667 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
|  |  |  | Cтарший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6542 | 0
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 10 | 20 | 32 |  |  |  | 1.2693
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 20.3333 | [5 empty] | 3.7332
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 11.1%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 14.7059 | 29.4118 | 47.0588
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 29.902
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 33.6352
Note on G20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.