## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
КОД-101 Название фичи
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Архитектура |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.5306 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.5306 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 0.4714
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 4 | [5 empty] | 1.3469
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 19.07%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 2.8571 | 5.7143 | 8.5714
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 5.7143
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 7.0612
Note on F16: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.