## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-155 Списание бонусов на продукты Банка | [9 empty] | Ограничения и допущения: 1. Система ИС банка «Терадата» принимает заказы продуктов банка с нулевой стоимостью в рублях 2. Все заказы банковских продуктов не оплачиваются в системе Uniteller 3. Все отмененные заказы банковских продуктов, будут повторно отправлены в ИС банка на повторное подтверждение 4. Справочник изображений обновляется через сервисный запрос. Материалы от Банка: 1. Текст сообщения на странице раздела «Продукты банка» если для клиента нет ни одного предложения. 2. Примеры файлов с персональными предложениями, выгруженные из ИС Банка на тестовом окружении 3. Предоставление прототипов дизайна для раздела «Продукты банка». 4. Предоставление прототипов дизайна формы оформления заказа продукта банка. 5. Предоставление справочника изображений продуктов банка
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 12.4231 | 1.3333
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1058 | 0.33333
|  |  |  | Сайт | Отображение раздела "Продукты Банка" | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.3173 | 0.66667 | 1. Сссылка в меню разделов 2. Верстка 3. Постраничное отображение 4. Интеграция с Коннектором к банку 5. Справочник картинок в конфигурации
|  |  |  | Сайт | Оформление заказа банковского продукта | 4 | 5 | 6 | 5 | 8.5714 | 7.7644 | 0.33333 | 1. Функционал создания и подтверждение заказа продукта банка 2. Верстка 3. Интеграция с Коннекором к банку
|  |  |  | Сайт | Отображение заказа банковского продукта в личном кабинете клиента | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8117 | 0.16667 | Доработка верстки.
|  |  |  | АРМы | Отображение заказа банковского продукта | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1058 | 0.33333 | 1. АРМ Каталога (Заказы) и АРМ Безопасности (Клиенты) 2. Для банковских продуктов отображать только бонусную стоимость
|  |  |  | Коннектор к Банку | Реестр банковских продуктов | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.3173 | 0.66667 | 1. Реестр продуктов банка: 1.1. получение списка постранично (для сайта: раздел продуктов); 1.2. удаление (для сайта: после оформления заказа); 1.3. добавление и удаление батчами (для обработки реестров из банка)
|  |  |  | Коннектор к Банку | Взаимодействие "Получение персональных банковских продуктов" | 4 | 8 | 12 | 8 | 17.1429 | 12.4231 | 1.3333 | Обработка присланного файла с реестром банковских продуктов, формирование ответного файла. 1. Разработка 2. Интеграция с терадатой
|  |  |  | Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "Отправка реестра совершенных заказов" | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.3646 | 0.5 | По заказам банковских продуктов не нужно проводить оплату в Uniteller (рублевая стоимость заказа будет нулевой).
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 5.7 | 9 | 12.9 | 9.1 | 18.4286 | 14.1312 | 1.2
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 5.7 | 9 | 12.9 | 9.1 | 18.4286 | 14.1312 | 1.2
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1058 | 0.33333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1058 | 0.33333
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1058 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1058 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 39.4 | 66 | 95.8 |  |  |  | 2.8948
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 66.5333 | [5 empty] | 8.2709
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 8.005%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 56.2857 | 94.2857 | 136.8571
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 95.0476
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 103.3185
|  |  |  | Сайт | Карточка Продукта Банка | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.3173 | 0.66667 | 1. Верстка 2. Индикатор нехватки бонусов 3. Сообщение о необходимости активироваться 4. Оформление заказа при нажатии "оплатить" 5. тестирование + стабилизация
|  |  |  | Сайт | Отображение раздела "Продукты Банка" | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.3173 | 0.66667 | 1. Верстка спец. случаев: 1.1. Если продукты отсутствуют 1.2. Если клиент не залогинен 1.3. Если клиент неактивирован 2. Фильтрация продуктов с истекшим сроком действия 3. тестирование + стабилизация
|  |  |  | Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "Отправка реестра совершенных заказов" | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.4703 | 0.5 | 1. Автоматическая смена статуса заказов продуктов банка: для подтвержденных - "доставлен"; для отмененных - "Аннулирован". 2. Отправка сообщения в ЛК для подтвержденных заказов 3. тестирование + стабилизация
Note on F22: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.