## MLVTBPLK-199
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-199 Сортировка по скидке | [9 empty] | Требования: Добавить вид сортировки «Скидка по убыванию» в Каталог товаров сайта программы «Коллекция». Ограничения и допущения: Сортировка осуществляется не по абсолютному размеру скидки в бонусах, а по относительному значению в процентах от цены без скидки.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.3392 | 0.33333
|  |  |  | Каталог | Добавить новый вид сортировки «Скидка по убыванию» в компонент Каталог | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 5.287 | 0.83333 | Порядок вознаграждений при сортировке по скидке: 1. Первыми - товары с признаком скидки, отсортированные по размеру скидки по убыванию (от большего к меньшему) 2. Далее - товары без признака скидки, отсортированные «По популярности»
|  |  |  | Сайт | Добавить пункт «Скидка по убыванию» в элемент выбора сортировки раздела Каталог | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.9479 | 0.16667 | 1. В конец списка 2. Внешний вид элемента сортировка остается неизменным. 3. Значение по умолчанию элемента сортировки остается неизменным. + Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 3.4286 | 2.1705 | 0.3
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 3.4286 | 2.1705 | 0.3
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6696 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6696 | 0
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6696 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 7.2 | 11.4 | 18.8 |  |  |  | 1.0066
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 11.9333 | [5 empty] | 2.8761
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 14.44%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 10.2857 | 16.2857 | 26.8571
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 17.0476
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 19.9237
Note on F15: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.