## MLVTBPLK-206
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-206 Отчеты по оплате заказов рублями и бонусами | [9 empty] | Требования: 1. Дополнить существующую выгрузку заказов в CSV (реализованную в рамках «КАТАЛОГ-210 Выгрузка заказов в csv-файл») информацией об оплате рублями и бонусами по каждому заказу.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 4.0476 | 4.8602 | 0.5
|  |  |  | АРМ Каталога | Доработка выгрузки заказов в csv-файл в АРМ администратора каталога вознаграждений | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 5.432 | 0.83333 | 1. Добавить в каждый заказ дополнительную позицию «Оплата по заказу» с информацией об оплате рублями и бонусами • Артикул позиции – «Оплата по заказу». • Столбцы «Статус», «Оплата товара», «Оплата заказа», «Наименование», «К-во» и «Цена» – заполняться не должны. • Остальные столбцы заполняются подобно остальным позициям. 2. Добавить в выгрузку два новых столбца, которые будут заполняться только для дополнительной позиции «Оплата по заказу»: • «Доплачено рублями» - часть стоимости заказа, оплаченная Клиентом рублями, в рамках функционала «MLVTBPLK-169 Доплата рублями при заказе вознаграждения» • «Оплачено бонусами» - часть стоимости заказа (в рублях), оплаченная Клиентом бонусами.
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.95 | 2.5714 | 1.6296 | 0.25
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.95 | 2.5714 | 1.6296 | 0.25
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.7154 | 0
[5 empty] | Приемка | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.4286 | 1.4295 | 0.16667
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.4286 | 1.4295 | 0.16667
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 3.6 | 10.8 | 16.6 |  |  |  | 1.0607
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 10.5667 | [5 empty] | 3.0305
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 16.72%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 5.1429 | 15.4286 | 23.7143
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 15.0952
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 18.1257
Note on F14: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.