## MLVTBPLK-209
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-209 SEO оптимизация (этап 1) | [9 empty] | Требования: 1. Добавить файл ограничения доступа к содержимому для роботов поисковых систем - robots.txt. 2. Добавить файл с информацией о страницах сайта, подлежащим индексации поисковыми системами - sitemap.xml. 3. Доработать принцип формирования ключевых слов для страниц каталога Ограничения и допущения: 1. Предполагается, что функционал «MLVTBPLK-164 Внесение изменений в структуру каталога» уже реализован. 2. Файлы robots.txt и sitemap.xml предоставляются Заказчиком, либо подготавливаются в рамках сервисных работ. 3. Доработка не предполагает реализацию возможности задания произвольных ключевых слов конкретным категориям Каталога 4. Ключевые слова страниц списка вознаграждений могут включать следующие данные, зависящие от отображаемой категории: • название категории; • кол-во вознаграждений; • список производителей товаров в категории; 5. Ключевые слова страницы вознаграждения могут включать следующие данные, зависящие от отображаемого вознаграждения: • любой атрибут вознаграждения (артикул, название, производитель, партнёр, признак скидки и т.п.); • любой атрибут родительской категории вознаграждения (например, название); Материалы от Банка: 1. Файлы robots.txt и sitemap.xml. 2. Описание принципа формирования ключевых слов • для главной страницы Каталога; • для страницы раздела Каталога (если отличается от главной страницы Каталога); • для страницы рубрики и подрубрики Каталога (если отличается от страницы раздела Каталога); • для страницы вознаграждения
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.5591 | 0.5
|  |  |  | Сайт |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2853 | 0.33333 | 1. Залить файлы 2. Реализовать алгоритм формирования ключевых слов для категорий и вознаграждений
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.2857 | 0.9856 | 0.1
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.2857 | 0.9856 | 0.1
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6427 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.27378 | 0.16667
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6427 | 0
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6427 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 5.6 | 8.2 | 12.8 |  |  |  | 0.63944
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 8.5333 | [5 empty] | 1.827
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 13.03%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 8 | 11.7143 | 18.2857
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 12.1905
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 14.0175
Note on F15: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.