## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1494 | 0.33333
| Подсистема безопасности | Реализация SMS-сервиса, отправляющего SMS через системы Банка | Старший разработчик | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 17.1429 | 13.1225 | 1 | 1. Хранение сообщений в базе 2. Добавление сообщений - для подсистемы безопасности 3. Получение неотправленных сообщений по типу - для коннектора к банку
| Подсистема безопасности | Интеграция нового SMS-сервиса | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1494 | 0.33333
| Коннектор к Банку | Ежедневная задача на отправку реестров с сообщениями | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.5613 | 0.5
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 3 | 4.2 | 6.3 | 4.35 | 9 | 6.85 | 0.55
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 3 | 4.2 | 6.3 | 4.35 | 9 | 6.85 | 0.55
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5747 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.26245 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5747 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5747 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 20 | 27.4 | 40.6 |  |  |  | 1.4509
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 28.3667 | [5 empty] | 4.1453
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 9.28%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 28.5714 | 39.1429 | 58
|  | PERT с фокус фактором |  | 40.5238
|  | Финальная оценка для компреда |  | 44.6691
Note on D18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.