## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-171 Рекомендованные товары. Самостоятельное определение клиентом категорий товаров, которые представляют для него интерес. | [10 empty] | Допущения: - если категория добавлена в список предпочтительных, то выборка рекомендованных вознаграждений производится в том числе по категориям "потомкам" - соответственно, нельзя добавить категорию в список предпочтительных, если там уже есть ее "предок"
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0799 | 0.33333
| Сайт | Раздел для редактирования списка предпочтений. | Старший разработчик | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 11.9048 | 12.833 | 1 | 1. вертка страницы 2. ссылка из раздела "заказывайте прямо сейчас" 3. сохранение списка предпочтений
| Сайт | Асинхронная загрузка рекомендованных вознаграждений | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6199 | 0.33333 | не обязательно
| Сайт | Интеграция с Каталогом | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0799 | 0.33333
| Каталог | Хранилище предпочтительных категорий | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 5.9524 | 6.4165 | 0.5 | 1. Таблица в базе 2. Получения списка категорий по ClientId 3. Обновление списка категорий по ClientId
| Каталог | Метод для получения всех категорий, с признаком, входит ли категория в список предпочтительных | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 5.9524 | 6.4165 | 0.5 | 1. На входе ClientId 2. На выходе список { CategoryId, ParentCategoryId, CategoryName, IsPrefered }
| Каталог | Метод обновления категорий в списке предпочтительных | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6199 | 0.33333
| Каталог | Доработка метода получения рекомендованных вознаграждений | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 5.9524 | 6.4165 | 0.5 | 1. Добавить обязательный параметр ClientId 2. Доработать алгоритм
| Каталог | Доработка метода удаления категории | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0799 | 0.33333 | Удаление категории из всех списков предпочтений
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 3.9 | 5.7 | 8.4 | 5.85 | 8.3571 | 9.0088 | 0.75
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 3.9 | 5.7 | 8.4 | 5.85 | 8.3571 | 9.0088 | 0.75
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.54 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.25666 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.54 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.54 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 32.8 | 46.4 | 67.8 |  |  |  | 1.8597
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 47.7 | [5 empty] | 5.3133
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 7.233%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 46.8571 | 66.2857 | 96.8571
|  | PERT с фокус фактором |  | 68.1429
|  | Финальная оценка для компреда |  | 73.4562
Note on D23: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.