## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-354 Оптимизация обработки реестров
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1234 | 0.33333
| Коннектор к банку | Доработка импорта реестров в БД | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1234 | 0.33333 | использовать BulkInsert
| Коннектор к банку | Увеличение размера пачек при обработке реестров | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1234 | 0.33333
| Коннектор к банку | Рефакторинг работы с БД | Старший разработчик | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.1429 | 18.7402 | 1.3333 | 1. создавать DBContext на каждую пачку реестра 2. оптимизировать выборку пачек
| Коннектор к банку | Рефакторинг обработки реестров | Старший разработчик | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 11.9048 | 13.014 | 1 | 1. удалить копипасту 2. удалить лишнее логирование 3. добавить недостающее логирование
| Коннектор к банку | Обновление планировщика Quartz.NET до последней версии | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 5.9524 | 6.507 | 0.5
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 5.7 | 8.4 | 12 | 8.55 | 12.2143 | 13.3524 | 1.05
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 5.7 | 8.4 | 12 | 8.55 | 12.2143 | 13.3524 | 1.05
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5617 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.26028 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5617 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5617 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 34.4 | 49.8 | 71 |  |  |  | 2.3651
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 50.7667 | [5 empty] | 6.7575
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 8.523%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 49.1429 | 71.1429 | 101.4286
|  | PERT с фокус фактором |  | 72.5238
|  | Финальная оценка для компреда |  | 79.2814
Note on D20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.