## MLVTBPLK-385
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-363 Отображать в АРМ заказов RRN и / или код авторизации платежей по оплате заказа
Аналитика | Аналитика | Менеджер | 3 | 2450 | 7350 | 8673
Коннектор к банку | Доработка процедуры оплаты заказов | Cтарший разработчик | 1 | 2000 | 2000 | 2360 | 1. добавить в запрос параметр CallbackFields со значением BillNumber ApprovalCode
Каталог | Доработка заказа | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440 | 1. добавить поля RRN и ApprovalCode платежей по позициям и по доставке
Каталог | Метод сохранения RRN и ApprovalCode | Cтарший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080
АРМ Каталога | Обработчик уведомлений от Uniteller | Cтарший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080
АРМ Каталога | Доработка страницы заказа | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720 | 1. добавить отображение полей RRN и ApprovalCode
Общее | Интеграция с Uniteller | Cтарший разработчик | 8 | 2000 | 16000 | 18880
Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Тестировщик | 4 | 1600 | 6400 | 7552
Стабилизация | Стабилизация | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
| Приемка | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
| Деплой (на обоих окружениях) | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | ИТОГО | 38 |  | 77550 | 91509

## Ставки
№ | Роли | ставка человекочаса без НДС
1 | Архитектор | 2450
2 | Дев-лид | 2450
3 | Cтарший разработчик | 2000
4 | Разработчик | 1750
5 | Верстальщик | 1200
6 | Тестировщик | 1600
7 | Дизайнер | 2000
8 | Аналитик | 2450
9 | Менеджер | 2450