## MLVTBPLK-391
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-391 Повторное отображение продуктов Банка при сбое взаимодействия по заказу
Аналитика | Аналитика | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Коннектор к банку | Доработка оркестратора оплаты заказов | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440 | для анулированых заказов продуктов банка необходимо реактивировать продукт, чтобы клиент мог его заказать еще раз
Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Тестировщик | 2 | 1600 | 3200 | 3776
Стабилизация | Стабилизация | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
| Приемка | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
| Деплой (на обоих окружениях) | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | ИТОГО | 15 |  | 31450 | 37111

## Ставки
№ | Роли | ставка человекочаса без НДС
1 | Архитектор | 2450
2 | Дев-лид | 2450
3 | Cтарший разработчик | 2000
4 | Разработчик | 1750
5 | Верстальщик | 1200
6 | Тестировщик | 1600
7 | Дизайнер | 2000
8 | Аналитик | 2450
9 | Менеджер | 2450