## MLVTBPLK-397
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| MLVTBPLK-397 Изменения функциональности и дизайна раздела "Корзина" | [5 empty] | Материалы от банка: 1. прототип страницы "Корзина" 2. прототип измененного списка вознаграждений на форме заказа
Аналитика | Аналитика | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
Сайт | Страница "Корзина" | Cтарший разработчик | 12 | 2000 | 24000 | 28320 | верстка по прототипу
Сайт | Получение вознаграждений для блока "Рекомендуем" при отображении корзины | Cтарший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080 | аналогично рекомендуемым на главной
Сайт | Доработка формы заказа | Cтарший разработчик | 8 | 2000 | 16000 | 18880 | верстка списка вознаграждений по прототипу
Сайт | Доработка процедуры оформления заказа | Cтарший разработчик | 12 | 2000 | 24000 | 28320 | 1. удаление позиции заказа 2. изменение количества вознаграждений в позиции заказа
Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Тестировщик | 8 | 1600 | 12800 | 15104
Стабилизация | Стабилизация | Cтарший разработчик | 8 | 2000 | 16000 | 18880
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
| Приемка | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
| Деплой (на обоих окружениях) | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | ИТОГО | 59 |  | 117500 | 138650

## Ставки
№ | Роли | ставка человекочаса без НДС
1 | Архитектор | 2450
2 | Дев-лид | 2450
3 | Cтарший разработчик | 2000
4 | Разработчик | 1750
5 | Верстальщик | 1200
6 | Тестировщик | 1600
7 | Дизайнер | 2000
8 | Аналитик | 2450
9 | Менеджер | 2450