## MLVTBPLK-398
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| MLVTBPLK-398 Блок "Недавно просмотренные" | [5 empty] | Материалы от банка: 1. прототип блока "Вы смотрели" на странице "Мои желания" 2. прототип блока "Вы смотрели" на карточке продукта Ограничения: 1. будет работать только у клиентов с включенными куки
Аналитика | Аналитика | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
Сайт | Верстка блока "Вы смотрели" | Cтарший разработчик | 8 | 2000 | 16000 | 18880 | 1. на странице "Мои желания" 2. на карточке продукта
Сайт | Сохранине просмотренного вознаграждения | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440 | 1. реализация сохранения в куки 2. доработка контроллера
Сайт | Получение просмотренных вознаграждений | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440 | 1. реализация получения из куки 2. доработка контроллеров (получение вознаграждения из каталога, фильтрация недоступных вознаграждений)
Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Тестировщик | 4 | 1600 | 6400 | 7552
Стабилизация | Стабилизация | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
| Приемка | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
| Деплой (на обоих окружениях) | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | ИТОГО | 32 |  | 65100 | 76818

## Ставки
№ | Роли | ставка человекочаса без НДС
1 | Архитектор | 2450
2 | Дев-лид | 2450
3 | Cтарший разработчик | 2000
4 | Разработчик | 1750
5 | Верстальщик | 1200
6 | Тестировщик | 1600
7 | Дизайнер | 2000
8 | Аналитик | 2450
9 | Менеджер | 2450