## Доработка UI ЛК Коллекция
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 50.1566 | Доработка UI ЛК Коллекция
[5 empty] | Согласование требований с заказчиком и дизайнером | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.9412 | 3.0996 | 0.16667 | 2,5 потрачено
|  |  |  | Фронт | Верстка шапки | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 17.6471 | 11.2712 | 1.3333
|  |  |  | Фронт | Интеграция верстки Счётчик корзины теперь отображает не сумму в бонусах, а количество позиций в корзине | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.3813 | 0.33333
|  |  |  | Фронт | Обновление скриптов управления блоками Корзина и Мои желания Используются в соответствующих разделах для обновления счётчиков без перезагрузки страницы. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.6631 | 0.5
|  |  |  | Фронт | Реализация меню ЛК Реализация выпадающего меню с беджами и т.п. | 1 | 2 | 6 | 2.5 | 8.8235 | 4.2267 | 0.83333
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 1.75 | 3 | 6.25 | 3.3333 | 9.1912 | 5.6356 | 0.75
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 2.1 | 3.6 | 7.5 | 4 | 11.0294 | 6.7627 | 0.9
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 11.7647 | 8.7351 | 0.83333
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6907 | 0
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6907 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 16.85 | 27.6 | 50.75 |  |  |  | 2.2199
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 29.6667 | [5 empty] | 6.5292
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 13.02%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 24.7794 | 40.5882 | 74.6324
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 43.6275
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 50.1566
Note on F17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.