## КАТАЛОГ-210
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оценка трудозатрат для КП | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 16 | КАТАЛОГ-210 Выгрузка заказов в csv-файл |  |  |  | Требования 1. Необходимо в интерфейсе АРМ Администратора каталога вознаграждений (раздел «Заказы») добавить возможность выгрузки заказов в CSV-файл (в xls могут быть проблемы с форматированием). Выгрузка должна выполняться в зависимости от: - выбранного поставщика вознаграждений (или по всем поставщикам), - указанных фильтров, - результатов поиска (посредством строки поиска). 2. В состав выгрузки должны входить те же поля, что и в таблице раздела «Заказы». Например, в данный момент это: - Дата, время - № заказа - Статус - Оплата товара - Оплата доставки - Артикул - Наименование - Количество - Цена (без пробелов, с двумя знаками после запятой) - Доставка Решение 1. Разместить на странице с заказами ссылку на скачивание CSV-файла (между дропдауном выбора партнера и формой поиска заказа по номеру) 2. При нажатии на ссылку происходит скачивание CSV-файла стредствами браузера Ограничения и допущения - максимальное количество заказов в файле 10 000, если заказов больше, то будут выгружены самые новые 10 000 из них
|  |  | Старший разработчик | АРМ | Реализация выгрузки заказов | 6 | * вёрстка в АРМ Каталога вознаграждений, раздел "Заказы" * новый метод в контроллере заказов * метод для формирования CSV-файла по списку заказов
|  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 2
|  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 2
|  |  | Менеджер проектов | Менеджмент | Управление проектом | 3 | В т.ч. предварительное согласование требований - уже выполнено.
|  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 1
|  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 2