## BR-7306
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7306. Закрытие карты в системах Банка при отключении клиента от программы | [9 empty] | Реализация: 1. Заявки с сайта теперь не отсылаются по почте, а попадают в очередь на выгрузку в Банк с пометкой «отключение через сайт». 1.1. Перед приёмом заявки, Сайт проверяет возможность отключения и выводит Клиенту на форме Обратной связи сообщение об ошибке, если у Клиента есть заказы в нетерминальной стадии. 1.2. После создания заявки пользователь не блокируется, доступ к сайту предоставляется (как собственно сейчас и происходит). 2. Копка в АРМ, аналогично заявке с сайта, добавляет заявку в очередь на выгрузку в Банк с пометкой «отключение через АРМ» 2.1. Как и в случае с сайтом, после создания заявки пользователь не блокируется, доступ к сайту предоставляется (сейчас клиенту блокируется доступ на сайт). 3. Заявки выгружаются в Банк по расписанию в рамках доработанного взаимодействия «3.4 Отключение клиентов от Системы лояльности» 3.1. Добавляется признак канала отключения (сайт/АРМ) 3.2. Добавляется причина отключения. 4. Банк отвечает на выгрузку одной из трёх резолюций (потребуется доработки в существующую реализацию): 4.1. «отключить» 4.2. «отказать в отключении» 4.3. «клиент отозвал заявление» 5. При получении резолюции от Банка, РС выполняет следующие действия: 5.1. Для резолюции «отключить» 5.1.1. При отсутствии активных заказов у клиента отключает клиента и отсылает СМС#1 с подтверждением отключения 5.1.2. При наличии активных заказов отсылает клиенту СМС#2 с отказом в отключении 5.2. Для резолюции «отказать в отключении», отсылает клиенту СМС#2 с отказом 5.3. Для резолюции «клиент отозвал заявление», отсылает клиенту СМС#3 с подтверждением отмены отключения 6. РС отвечает на резолюцию Банка статусами отключения (потребуются доработки в существующую реализацию) 6.1. «успешно отключен» 6.2. «отключить не удалось» (есть заказы в нетерминальном статусе) 6.3. «отключение успешно отменено» 6.4. «произошла неизвестная ошибка» 7. Разрабатывается новое взаимодействие «Отключение клиентов от Системы лояльности Банком», которое 7.1. Включает резолюции по заявкам, поступившим из других каналов (ДО) 7.2. Форматы файлов и логика полностью соответствуют начиная с шага выгрузки резолюций Банком Примечания: 1. Можно ограничится 2-мя резолюциями «отключить» и «отказать в отключении» (и двумя СМС, соответственно). Это можно сделать, например, если смс клиенту не нужно отправлять в случаях, когда посредством обзвона в ДКО удалось переубедить его отключаться. 2. Можно пойти вторым вариантом и во взаимодействии «3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности» можно оставить только выгрузку реестра заявок, а резолюции по всем каналам (Сайт, АРМ, ДО) единообразно обрабатывать в новом взаимодействии (см. п7).
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 7.174 | 1 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействий с ИС Банка | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 7.174 | 1 | 1. Взаимодействие "3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности" 2. Новое взаимодействие "Отключение клиентов от Системы лояльности Банком" 3. Согласование с Банком 4. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
|  |  |  | Сайт | Доработка логики работы формы обратной связи | 3 | 6 | 16 | 7.1667 | 22.8571 | 11.8647 | 2.1667 | 1. Убрать функционал по отправке email Банку с заявкой пользователя 2. Добавить на форму предварительную проверку на возможность отключения (наличие заказов в нетерминальном статусе) и выводить сообщение об ошибке пользователю. 3. Добавление заявки в очередь на выгрузку в банк с пометкой "отключение через сайт" 4. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к банку (подача заявок на отключание)
|  |  |  | АРМ Клиентов | Доработка поведения кнопки "Отключить от программы" в АРМ Клиентов | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 7.174 | 1 | 1. Добавить в заявку на отключение пометку "отключение через АРМ" 2. Добавить предворительную проверку на возможность отключения (наличие заказов в нетерминальном статусе) и вывод ошибки оператору 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку (подача заявок на отключение) Доработка по отключению предварительного блокирования пользователя перед выгрузкой заявок в банк оценена ниже.
|  |  |  | Коннектор к Банку | Доработка очереди заявок на отключение для выгрузки в Банк | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 7.174 | 1 | 1. Доработка процедуры для принятия заявок от Сайта и АРМа (текст заявки, источник заявки) 2. Меняется формат заявки (текст заявки, источник заявки) 3. Теперь заявки выгружаются в Банк по мере их поступления (в рамках расписания), не дожидаясь, пока все заказы клиентов перейдут в терминальный статус (сейчас этим занимается фоновая задача) 4. Отключение функционала по предварительной блокировке клиента перед выгрузкой в Банк (сейчас этим занимается та же фоновая задача)
|  |  |  | Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "3.4 Отключение клиентов от Системы лояльности" | 6 | 16 | 24 | 15.6667 | 34.2857 | 25.9368 | 3 | 1. Доработка формата исходного файла (новые поля) 2. Переход на новый формат ответного файла от Банка (файл с резолюциями) 3. Реализация логики отключения в зависимости от резолюции Банка 3.1. Проверки возможности отключения теперь переносятся сюда 3.2. Отправка необходимых СМС по результатам отключения (через очередь?) 4. Ответ на файл с резолюциями от Банка со статусами отключения
|  |  |  | Коннектор к Банку | Реализация нового взаимодействия "Отключение клиентов от Системы лояльности Банком" | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 7.174 | 1 | 1. Форматы файлов и логика полностью соответствуют "3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности" начиная с шага выгрузки резолюций Банком. 2. Настройка взаимодействия и расписания 3. Включение в отчёты по файлообмену
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 4.5 | 10.2 | 19.2 | 10.75 | 27.4286 | 17.7971 | 2.45
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 4.5 | 10.2 | 19.2 | 10.75 | 27.4286 | 17.7971 | 2.45
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.3111 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.3111 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 30 | 66.4 | 124.4 |  |  |  | 5.5607
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 70 | [5 empty] | 15.8878
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 13.71%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 42.8571 | 94.8571 | 177.7143
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 100
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 115.8878
Note on F21: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.