## BR-7034
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7034 Пригласи друга |  |  | 76 |  |  | Суть: Реферальная программа. Клиент программы (рекомендатель) получает бонусы за привлечение новых клиентов (которые так же могут получать бонусы за указание рекомендателя). Требования: 1. На форме регистрации добавить поле для ввода телефона рекомендателя 2. На форме регистрации проверить рекомендателя по номеру телефона (должен быть участником программы) 3. Выгрузить в Банк ClientId рекомендателя в рамках взаимодействия "3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности" Замечания: Банк должен решить, насколько критично требование по валидации рекомендателя. Такая проверка делает сайт уязвимым для атак типа Перечисление пользователей (User Enumeration), т.е. даёт возможноть перебором выяснить зарегистрированных в системе номера телефонов. Альтернатива требованию 2: Как вариант, можно предусмотреть вариант с пост-валидацией: если не удалось найти рекомендателя по указанному номеру телефона, отправлять оповещение в ЛК клиента (оценено отдельно) Ограничения: 1. Рекомендателем может считаться только клиент успешно зарегистрированный на сайте клиент 2. Банк берёт на себя риски, связанные с уязвимостью требования 2 к атакам типа Перечисление пользователей (User Enumeration) 3. Создание информационных страниц и доработки, описывающие суть акции, проводятся и оцениваются RS отдельно в рамках сервисных работ 4. В случае реализации альтернативы требования 2, список пользователей, вводивших неверные номера телефоном, могут быть выгружены в Банк по требованию в рамках сервисных работ. 5. Оценка не учитывает полную переработку формы регистрации От банка: 1. Прототип новой формы регистрации (добавляется поле ввода номера Рекомендателя, с возможным описанием) 2. Текст валидационного сообщения (если реализуем требование 2) 3. Текст сообщения в ЛК клиента (если реализуем ольтернативу треованию 2) 4. Доработка взаимодействия по регистрации
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 4 |  |  | 1. Разработка спецификации к договору. 2. Обновление спецификации после выполнения работ.
|  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | Реководитель направления | 4 |  |  | Проектирование и постановка задач
|  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | Реководитель направления | 4 |  |  | 1. Обновление документа 2. Согласование с Банком
Доработки формы регистрации
|  | Сайт | Добавить поле ввода телефона рекомендателя на форму регистрации | Старший разработчик | 9 |  |  | 1. Вёрстка 2. Получение CientId по номеру телефону 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку + валидация номера телефона по регулярному выражению от Св. Загрузка. + т.к. смысл нового поля может быть непонятен клиентам, заложен буфер на простое описание его назначения
Проверка рекомендателя на форме регистрации
|  | Сайт | Проверка указанного рекомендателя на форме регистрации на наличие в Системе | Старший разработчик | 4 |  |  | Будет выводится валидационное ообщение в случая, если рекомендатель не найден Данную работу можно исключить, если откалаться от требования 2. См. ограничения и замечания
Доработка ваимодействия "3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности"
|  | Коннектор к Банку | Выгрузка ClientId рекомендателя | Старший разработчик | 8 |  |  | 1. Обновление сущности Заявка на регистрацию (БД и сервисы) 2. Добавление нового поля в реестр
Оповещение в ЛК о неверно заполненном номере Рекомендателя
|  | Коннектор к Банку | Пост-фактум оповещение клиентов в ЛК (сообщение) о неверном заполнении поля с номером телефона Рекомендателя | Старший разработчик | 8 |  |  | Если не удалось найти рекомендателя по указанному номеру телефона, отправлять оповещение в ЛК клиенту после завершения регистрации 1. Хранить кроме ClientId ещё и введённый номер телефона Рекомендателя 2. Отсылка сообщения в ЛК, если номер указан, а ClientId отсутствует Данную работу можно исключить. Она является альтернативой для требования 2. См. ограничения и замечания
|  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 8
|  | Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 8
|  |  | Техническое руководство | Реководитель направления | 4 |  |  | - ревью кода, - консультации по тех. реализации, - коммуникации с командами разработчиков.
|  |  | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 7 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проектов | 4
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 4
ИТОГО, без НДС: