## BR-7034
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7034. Пригласи друга | [9 empty] | Суть: Реферальная программа. Клиент программы (рекомендатель) получает бонусы за привлечение новых клиентов (которые так же могут получать бонусы за указание рекомендателя). Требования: 1. На форме регистрации добавить поле для ввода телефона рекомендателя 2. На форме регистрации проверить рекомендателя по номеру телефона (должен быть участником программы) 3. Выгрузить в Банк ClientId рекомендателя в рамках взаимодействия "3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности" Замечания: Банк должен решить, насколько критично требование по валидации рекомендателя. Такая проверка делает сайт уязвимым для атак типа Перечисление пользователей (User Enumeration), т.е. даёт возможноть перебором выяснить зарегистрированных в системе номера телефонов. Альтернатива требованию 2: Как вариант, можно предусмотреть вариант с пост-валидацией: если не удалось найти рекомендателя по указанному номеру телефона, отправлять оповещение в ЛК клиента (оценено отдельно) Ограничения: 1. Рекомендателем может считаться только клиент успешно зарегистрированный на сайте клиент 2. Банк берёт на себя риски, связанные с уязвимостью требования 2 к атакам типа Перечисление пользователей (User Enumeration) 3. Создание информационных страниц и доработки, описывающие суть акции, проводятся и оцениваются RS отдельно в рамках сервисных работ 4. В случае реализации альтернативы требования 2, список пользователей, вводивших неверные номера телефоном, могут быть выгружены в Банк по требованию в рамках сервисных работ. 5. Оценка не учитывает полную переработку формы регистрации От банка: 1. Прототип новой формы регистрации (добавляется поле ввода номера Рекомендателя, с возможным описанием) 2. Текст валидационного сообщения (если реализуем требование 2) 3. Текст сообщения в ЛК клиента (если реализуем ольтернативу треованию 2) 4. Доработка взаимодействия по регистрации
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 6.1538 | 3.925 | 0.5 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 7.6923 | 5.7366 | 0.5 | 1. Обновление документа 2. Согласование с Банком
|  |  | Доработки формы регистрации | Сайт | Добавить поле ввода телефона рекомендателя на форму регистрации | 2 | 4 | 12 | 5 | 18.4615 | 9.0578 | 1.6667 | 1. Вёрстка 2. Получение CientId по номеру телефону 3. Внутренняя интеграция с компонентом Коннектор к Банку Т.к. смысл нового поля может быть непонятен клиентам, заложен буфер на простое описание его назначения
|  |  | Проверка рекомендателя на форме регистрации | Сайт | Добавить проверку рекомендателя на форме регистрации | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 6.1538 | 3.925 | 0.5 | Будет выводится валидационное ообщение в случая, если рекомендатель не найден Данную работу можно исключить, если откалаться от требования 2. См. ограничения и замечания
|  |  | Доработка ваимодействия "3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности" | Коннектор к Банку | Выгружать ClientId рекомендателя | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 12.3077 | 7.8501 | 1 | 1. Обновление сущности Заявка на регистрацию (БД и сервисы) 2. Добавление нового поля в реестр
|  |  | Оповещение в ЛК о неверно заполненном номере Рекомендателя | Коннектор к Банку | Пост-фактум оповещение клиентов в ЛК о неверном заполнении поля с номером телефона Рекомендателя | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 12.3077 | 7.8501 | 1 | Если не удалось найти рекомендателя по указанному номеру телефона, отправлять оповещение в ЛК клиенту после завершения регистрации 1. Хранить кроме ClientId ещё и введённый номер телефона Рекомендателя 2. Отсылка сообщения в ЛК, если номер указан, а ClientId отсутствует Данную работу можно исключить. Она является альтернативой для требования 2. См. ограничения и замечания
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.5 | 5.5385 | 2.7173 | 0.5
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.5 | 5.5385 | 2.7173 | 0.5
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.6154 | 3.6231 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.6154 | 3.6231 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 13.2 | 25.4 | 54.2 |  |  |  | 2.5
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 28.1667 | [5 empty] | 7.6923
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 15.08%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 20.3077 | 39.0769 | 83.3846
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 43.3333
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 51.0256
Note on F20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.