## BR-7036
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 245.7059 | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов в течение 3-х рабочих дней с момента транзакции
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - созвоны и обсуждения требований с Банком, Озон, - актуализация спецификации после релиза. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.6667 | 7.4072 | 1
|  |  |  | Архитектура | Обноаление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.7036 | 0.5
|  |  | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | 12 | 24 | 30 | 23 | 35.3846 | 39.3152 | 3 | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений (с расширенным набором аттрибутов) 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. Есть риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  |  |  | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 13.3333 | 14.8144 | 2 | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления
|  |  |  | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.6667 | 7.4072 | 1 | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  |  |  | Процессинг/Сайт | Внедрение новой версии Процессинга, БПШ и Профиля |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Эта работа необходима для реализации данного функционала. Включает в себя работы: 1. Обновление версий компонентов Процессинг, БПШ (Бонусный платёжный шлюз) и Профиль (используется БПШ) 2. Интеграция существующего функционала сайта с новой версией Процессинга, БПШ и Профиля Работа будет оценена отдельно
|  |  |  | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.7036 | 0.5 | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
|  |  |  | Процессинг | Добавление времени предполагаемого начисления в Процессинг | 16 | 24 | 36 | 24.6667 | 37.9487 | 42.1642 | 3.3333 | Сейчас Процессинг может хранить только время банковской транзакции (можно задать) и время балловой транзакции (нельзя задать, всегда равно времени попадания операции в Процессинг). Необходимо добавить возможность задания предполагаемого времени начисления с возможностью сортировки и фильтрации по нему Т.к. предначисленные бонусы -- это очень странная фича для Процессинга, эту доработку можно попробовать заменить обходным решением: дату ожидаемого начисления записывать как POSTime, дату операции хранить и извлекать из описания операции.
|  |  | Доработка раздела личного кабинета «Выписка» | Сайт | Публикация таблицы с операцциями по "предначисленным" бонусам | 8 | 16 | 24 | 16 | 24.6154 | 27.3497 | 2.6667 | 1. Таблица 2. Независимый пейджинг 3. Независимые фильтры 4. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг 4.1. Получение предначисленных транзакций (с фильтрацией) 4.2. Получение баланса по предначисленным баллам
|  |  |  | Сайт | Добаботка таблицы с выпиской | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.6667 | 7.4072 | 1 | 1. Новая вёрстка 2. Новая колонка "Дата транзакци" Новых фильтров не предполагается.
|  |  |  | Интеграция | Интеграционное тестирование | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.6667 | 7.4072 | 1 | Настройки, тестирование (на тестовом и продуктивном окружениях)
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 11.25 | 20.5 | 31.5 | 20.7917 | 31.9872 | 35.5404 | 3.375
|  |  |  | Отладка | Отладка | 13.5 | 24.6 | 37.8 | 24.95 | 38.3846 | 42.6485 | 4.05
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.4187 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.4187 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 76.75 | 141.1 | 221.3 |  |  |  | 7.9836
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 143.7417 | [5 empty] | 24.5649
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 9.998%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 118.0769 | 217.0769 | 340.4615 |  | d
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 221.141
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 245.7059
Note on F26: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.