## BR-7036
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 333.9046 | BR-7036 Отображение предначисленных бонусов | [10 empty] | 1. В выписке отображаем отдельный баланс "предначисленных" бонусов (без детализации по операциям) 2. Расширяем взаимодействие по наислению баллов для обработки потока "предначисленных" бонусов 3. В выписку добавлям возможность запросить детальную выписку по email или ЛС 4. Добавляем новое взаимодействие по формированию детальной выписки 5. Дорабатываем ЛС для отображения детальной выписки 6. Реализуем доставку детальной выписки по Email 7. Отображаем клиенту статус запроса детальной выписки Риск о необходимости апгрейда процессинга не включаю в оценку
|  |  |  | Менеджер проекта | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Актуализация требований, согласование доработок. 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование и согласование доработок взаимодействия 3.6 Начисление бонусов на бонусные счета клиентов (или разработки нового взаимодействия) | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8961 | 1
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование и согласование нового взаимодействия "Запрос детализированной выписки Клиентом" | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 9.2857 | 10.3442 | 1.5
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность" | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8961 | 1
|  |  | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | Старший разработчик | Коннектор к банку | Доработка реестрового взаимодействия c ИС Банка по начислению бонусов | 12 | 24 | 30 | 23 | 32.8571 | 36.6025 | 3 | Предначисленные бонусы будут храниться на отдельном счету пользователя как отложенные начисления. Предположительно, для таких начислений будет выделена отельная валюта -- предначисленный бонус. 1. Получение реестра 1.1. Проведение начислений (с расширенным набором аттрибутов) 1.2. Проведение пред-начислений 1.3. Отмена пред-начислений 2. Формирование ответного файла Ведение специального счёта вынесено в отдельную работу. В оценку заложен риск того, что пред-начисления будут реализованы отдельным взаимодействием, которое добавит задачи: 1. Реализация и настройка нового взаимодействия (реестр + ответ) 2. Включение нового взаимодействия в отчёт по мониторингу
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Ведение отдельного счёта для "предначисленных" бонусов / Ведение баланса "предначисленных" бонусов | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 12.381 | 13.7922 | 2 | 1. Заведение нового счёта (если ранее таковой у клиента отсутствовал) 2. Отложенное начисление бонусов 3. Отмена отложенного начисления Учёт "предначисленного" баланса может вестить на стороне Коннектора к банку. Решение будет принято на этапе проектирования
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Механизм очистки БД | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8961 | 1 | В связи с увеличивающимся объёмом транзакций, необходимо разработать механизм очистки исторических данных компонента Коннектор к Банку. Исторические данные используются для осуществления поддержки и разбора проблем. Предложение: хранить данные только за последние 30 дней (если не для всех взаимодействий, то хотя бы для начислений).
|  |  |  | Старший разработчик | Процессинг | Настройка компонента Процессинг для реализации предначисленных бонусов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.4481 | 0.5 | 1. Сделать срок отложенных начислений равным 100 годам 2. Завести новую валюту для "предначисленных" бонусов
|  |  | Доработка раздела личного кабинета «Выписка» | Старший разработчик | Сайт | Публикация баланса "предначисленных" бонусов | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 12.7313 | 1.3333 | 0. Разработка интерфейса (либо необходим прототип) 1. Таблица с балансом 2. Внутренняя интеграция с компонентом Процессинг или Коннектор к банку (будет решено на этапе проектирования)
|  |  | Интерфейс запроса детализированной выписки в ЛК | Старший разработчик | Сайт | Добавление интерфейса для запроса детальной выписки | 8 | 18 | 28 | 18 | 25.7143 | 28.6454 | 3.3333 | 0. Разработка интерфейса (либо необходи прототип) 1. Реализация форма (кнопка, поля выбора диапазона, способ получения, дополнительные поля -- в зависимости от способа получения) 2. Обработка ошибок, связанных с лимитом на кол-во запросов в день 3. Отключение кнопки после нажатия на 24 часа 4. Отображение статуса последнего запроса 5. Внутренняя интеграция с Коннектором к Банку
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к Банку | Механизм приёма и хранения заявок до отправки в Банк | 2 | 4 | 12 | 5 | 7.1429 | 7.9571 | 1.6667 | 1. Приём заявок с сайта 2. Проверка лимитов на кол-во заявок в день 3. Сервисы для доступа к списку заявок клиента и их статусам
|  |  | Раздел с историей запросов детализированной выписки | Старший разработчик | Сайт | Добавление раздела с историей запросов и статусами их выполнения в ЛК | 6 | 12 | 18 | 12 | 17.1429 | 19.0969 | 2 | 0. Разработка интерфейса (либо необходим прототип) 1. Страница с таблицой: дата запроса, период выписки, способ получения, email, статус выполнения 2. Добавление раздела в меню 3. Внутренняя интеграция с Коннектором к Банку
|  |  | Новое взаимодействие с ИС Банка "Запрос детализированной выписки" | Старший разработчик | Коннектор к Банку | Реализация нового реестрового взаимодействия "Запрос детализированной выписки" | 8 | 16 | 24 | 16 | 22.8571 | 25.4626 | 2.6667 | 1. Формирование рееста 2. Обработка ответа 2.1. Формирование файлов для клиентов (оценено отдельно) 2.2. Отправка файлов по email или в ЛС 3. Отправка ответа на ответ 4. Включение взаимодействия в отчётность 5. Внутренняя интеграция с подсистемой оповещений
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Формирование Excel файла с детализированной выпиской клиента | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 9.2857 | 10.3442 | 1.5
|  |  | Доработка Раздела "Сообщения" в ЛК | Старший разработчик | Сайт | Отображение сообщений с детализированной выпиской в ЛК клиента | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8961 | 1
|  |  |  | Старший разработчик | Подсистема оповещений | Добавить возможность добавлять вложения к обычным сообщениям | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.7143 | 6.3656 | 0.66667 | В оценку заложен риск необходимости заведения нового типа сообщений для данного сценария
|  |  | Письмо клиенту с расширенной выпиской | Верстальщик | Коннектор к банку | Вёрстка письма клиенту с расширенной выпиской | 2 | 6 | 12 | 6.3333 | 9.0476 | 10.0789 | 1.6667 | Выписка во вложении Необходим прототип
|  |  |  | Старший разработчик | Коннектор к банку | Настройка протокола DKIM для устранения рисков попадания в СПАМ листы | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.1905 | 6.8961 | 1
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 14.5 | 30 | 49.5 | 30.6667 | 43.8095 | 48.8033 | 5.8333
|  |  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 14.5 | 36 | 59.4 | 36.3167 | 51.881 | 57.7947 | 7.4833
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджер проекта | Аналитика | Аналитическая поддержка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  |  | Руководитель направления |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджер проекта |  | Управление проектом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  |  | Менеджер проекта |  | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1828 | 0.33333
|  |  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.7742 | 0.33333 | Деплой компонентов системы "Коллекция"
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 97 | 205 | 341.9 |  |  |  | 11.9583
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 209.8167 | [5 empty] | 34.1665
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 10.23%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 138.5714 | 292.8571 | 488.4286
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 299.7381
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 333.9046
Note on G33: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## железо
Данные на вход для вычислений
• Миллион транзакций стоит 10 GB на оперативном сервере и 30 GB бэкапа • Доступного на сегодня 3.3 TB на оперативном сервере и 7.1 TB на бэкапе (бэкап используют ВСЕ подсистемы) • За последние 30 дней через нас прошло ~650 000 начислений • По информации от ВТБ24 количество клиентов увеличится в 3 раза (и транзакций станет порядка 1 950 000 в месяц) • По информации от ВТБ24 количество транзакций по начислением увеличится в 15 раз (и транзакций станет 29 350 000 в месяц) • Хранения таких объёмов будет занимать 293.5 GB в месяц на оперативном сервере и 880.5 GB бэкапа • В год уйдёт 3.522 GB на оперативном сервере и 10.556 GB бэкапа. Это больше, чем у нас есть на данный момент. • Если не отменять пассирование, то в год уйдёт всего 234 GB на оперативном сервере и 702 GB бэкапа. Столько места мы найдём – нам хватит ещё на несколько лет :)
Цены
• Для апгрейда оперативных машин потребуется 8 дисков по 4 TB. 4 на основную ноду, 4 на failover (отказоустойчивость) • Один диск стоит ~40 000 рублей. 8 дисков – ~320 000 рублей • Такой апгрейд повысит ёмкость до ~8 TB , чего хватит на 1-2 года с прогнозируемой нагрузкой • Это максимум, который можно поставить на текущие сервера • Сколько стоит железо для бэкапа и какой там максимум я не знаю