## BR-7169
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | BR-7169 Подключение за 1 шаг | [6 empty] | 1. Вставляем iframe с адресом, полученным от Банка (если необходима поддержка cookie на сайте банка, делаем POST запрос) 2. Передаём Банку код для синхронизации высоты ifram'а 3. Передаём Банку URL для редиректа после успешной регистрации 4. Считаем, что все ошибки регистрации (если такие возможны) отображает Банк в ifram'е
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 3 | 2450 | 7350 | 8673 | 1. Уточнение требований 2. Подготовка спецификации к договору. 3. Обновление спецификации по итогам релиза.
|  | Архитектура | Архитектура | Руководитель направления | 5 | 2450 | 12250 | 14455 | Проектирование и постановка задач. Описание технических деталей интеграции в спецификации
|  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействия 3.2 с ИС Банка | Руководитель направления | 6 | 2450 | 14700 | 17346 | 1. Проектирование взаимодействие "3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка" 2. Согласование с Банокм 3. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
|  | Сайт | Изменения на странице регистрации Сайта - убрать форму регистрации, - добавить iframe Банка. | Старший разработчик | 5 | 2000 | 10000 | 11800 | Желательно, чтобы банк не полагался на механизм cookies при регистрации, т.к. страница будет открываться в iframe, а в браузерах существуют ограничения на приём cookie от сторонних сайтов.
|  | Коннектор к банку | Отключение взаимодействия "3.1 Регистрация на стороне сайта" и отчётности по нему | Старший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | Коннектор к банку | Доработка взаимодействия "3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка", доработка по отправке СМС | Старший разработчик | 14 | 2000 | 28000 | 33040 | 1. Новый формат входящего реестра (с резолюциями) 2. Доработка ответного реестра 3. Отправка СМС 3.1. Доработка внутренних сервисов подсистемы безопасности (связанных с регистрацией и оповещениями пользователей о её результатах) 3.2. Внутренняя интеграция с компонентом Безопасности
|  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 6 | 1600 | 9600 | 11328 | Тестирование UI iframe Банка в обвязка сайта
|  | Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 6 | 2000 | 12000 | 14160
|  | Интеграционное тестирование | Интеграционное тестирование (с iframe, с ИС Банка) | Старший разработчик | 13 | 2000 | 26000 | 30680 | Если сайт Банка будет полагаться на механизм cookies в своём iframe, то могут возникнуть все те же проблемы, что были у Билетикс (когда их сайт "забывал" посетителя). Необходимо проверить и отладить взаимодействие во всех поддерживаемых браузерах.
|  |  | Техническое руководство (коммуникации с Банком, консультации разработчиков iframe) | Руководитель направления | 5 | 2450 | 12250 | 14455
|  |  | Управление проектом | Менеджер проектов | 5 | 2450 | 12250 | 14455
|  |  | Приемка | Менеджер проектов | 3 | 2450 | 7350 | 8673
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 161750 | 190865