## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7124 Подключение за 1 шаг | [9 empty] | 1. Вставляем iframe с адресом, полученным от Банка (если необходима поддержка cookie на сайте банка, делаем POST запрос) 2. Передаём Банку код для синхронизации высоты ifram'а 3. Передаём Банку URL для редиректа после успешной регистрации 4. Считаем, что все ошибки регистрации (если такие возможны) отображает Банк в ifram'е 5. Изменяем взаимодействие "3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка" 5.1. Добавляем поддержку отказов Банка в регистрации 5.2. Отправляем СМС об отказах
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Добавь консультации IT Банка
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 8.5714 | 5.5629 | 0.66667 | Проектирование и постановка задач. Описание технических деталей интеграции в спецификации
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействий с ИС Банка | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 7.2317 | 1 | 1. Проектирование взаимодействие "3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка" 2. Согласование с Банокм 3. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
|  |  |  | Сайт | Новая страница регистрации с iframe | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.3377 | 0.33333 | Желательно, чтобы банк не полагался на механизм cookies при регистрации, т.к. страница будет открываться в iframe, а в браузерах существуют ограничения на приём cookie от сторонних сайтов.
|  |  |  | Коннектор к банку | Отключение взаимодействия "3.1 Регистрация на стороне сайта" и отчётности по нему | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6689 | 0
|  |  |  | Коннектор к банку | Доработка взаимодействия "3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка" | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 22.8571 | 14.4634 | 2 | 1. Новый формат входящего реестра (с резолюциями) 2. Доработка ответного реестра 3. Отправка СМС 3.1. Доработка внутренних сервисов подсистемы безопасности (связанных с регистрацией и оповещениями пользователей о её результатах) 3.2. Внутренняя интеграция с компонентом Безопасности
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 1.8 | 3.3 | 6 | 3.5 | 8.5714 | 5.841 | 0.7
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 1.8 | 3.3 | 6 | 3.5 | 8.5714 | 5.841 | 0.7
|  |  |  | Интеграционное тестирование | Интеграционное тестирование | 4 | 8 | 16 | 8.6667 | 22.8571 | 14.4634 | 2 | Если сайт Банка будет полагаться на механизм cookies в своём iframe, то могут возникнуть все те же проблемы, что были у Билетикс (когда их сайт "забывал" посетителя). Необходимо проверить и отладить взаимодействие во всех поддерживаемых браузерах.
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.3377 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.3377 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 19.6 | 36.6 | 68 |  |  |  | 3.2799
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 39 | [5 empty] | 9.3712
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 14.4%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 28 | 52.2857 | 97.1429
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 55.7143
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 65.0854
Note on F20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.