## BR-7166
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7166 Сгорание бонусов | [9 empty] | Требования: 1. Всем бонусам (начислениям) в Процессинге добавить дату сгорания 1.1. С точностью до дня 1.2. Начиная со дня начисления бонусов в системе Коллекция (Бонусный процессинг РС) 2. Для уже начисленных бонусов проставить дату сгорания = ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ + 3 года 3. Отображать в выписке количество бонусов, которые сгорят в ближайший месяц 4. Отображать сгоревшие бонусы как отдельную операцию в выписке 5. Списывать в первую очередь бонусы с ближайшей датой сгорания 6. Захолдированные бонусы не должы сгорать 6.1. Бонусы сгорают, если после снятия холда (при отмене платежа) дата сгорания меньше или равна текущей Предположения и ограничения: 1. Доработка будет производится на обновлённой версии процессинга (оценка перехода на новую версию процессинга не включена в данную оценку) 2. Банк должен сжигать бонусы на 7 дней позже, чем РС (т.е. на 7 дней позже выгруженной в РС даты). Это необходимо, чтобы исключить ситуацию, когда Банк сжигает захолдированные в РС бонусы клиента из-за ограничений реестровых взаимодействий между системами. 3. В связи с п. 2 все партнёры будут обязаны реагировать (принимать или отклонять) на заказы в течение 6 дней, иначе Банк будет вынужден сжечь бонусы не получив вовремя выгрузку с заказами Материалы от Банка: 1. Прототип Выписки с операциями "сгорания" бонусов и кол-вом бонусов, которое сгрит в ближайшее время Доработки в ИС Банка: 1. Доработка формата реестра взаимодействия "3.6. Начисление бонусов на бонусные счета клиентов" 1.1. Добавить колонку с датой сгорания начисления (с точностью до дня) 2. Настроить фактическое сжигание начислений на 7 дней позже выгружаемой в РС даты для новый начислений 3. Установить фактическую дату сжигания ранее совершённых начислений равную [фактической дате начисления в РС] + 372 дня. 3.1. В РС эта дата будет проставлена как [фактическая дата начисления в РС] + 365 дней (т.е. на 7 дней раньше)
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 5.9616 | 0.66667 | Проектирование и поставнока задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок взаимодействия с ИС Банка | 2 | 4 | 12 | 5 | 17.1429 | 7.452 | 1.6667 | 1. Проектирование взаимодействия "3.6. Начисление бонусов на бонусные счета клиентов" 2. Согласование с Банком 3. Обновление докунта "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
|  |  |  | Сайт | Отображение количества бонусов, которые сгорят в ближайший месяц в выписке | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 4.7196 | 0.83333 | 1. Отображение бонусов 2. Интеграция с компонентом Процессинг Нужен прототип
|  |  |  | Сайт | Риск. Может понадобится отображать детализацию сгораний по дням для отображения в выписке | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 4.7196 | 0.83333 | В какой день сгорит какое кол-во бонусов по каким начислениям. Оценка необходимых доработок Процессинга приведена ниже. Нужен прототип
|  |  |  | Сайт | Оторажение операций "сгорания" бонусов в выписке | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.2292 | 0.5 | Подсвечивание специальным образом операций сгорания. Операция сгорания -- это списание с определённым описанием. Нужен прототип.
|  |  |  | Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "3.6. Начисление бонусов на бонусные счета клиентов" | 2 | 5 | 10 | 5.3333 | 14.2857 | 7.9488 | 1.3333 | 1. Новый формат реестра от Банка 3. Интеграция с компонентом Процессинг
|  |  |  | Процессинг | Доработки, связанные со сгоранием бонусов | 80 | 80 | 80 | 80 | 114.2857 | 80 | 0 | 1. Доработать процедуру пакетного начисления (включить в реестр дату сгорания начислений) 2. Доработать процесс сгорания бонусов (учитывать дату сгорания, переданную в реестве наислений) 3. Проставить для всех существующих начислений дату сгорания (+3 года от даты начисления) 4. Добавить метод, который позволит узнать кол-во баллов, которое сгорит в ближайшее время 5. Доработать процедуру снятия холда так, чтобы бонусы не "возвращались", а сгорали, если дата сгорания вышла (сечас бонусы возвращаются, а "сгорают" позже -- по расписанию)
|  |  |  | Процессинг | Риск. Может понадобится метод Процессинга для получения детализации сгораний по дням | 24 | 24 | 24 | 24 | 34.2857 | 24 | 0 | В какой день сгорит какое кол-во бонусов по каким начислениям Оценка необходимых доработок Сайта приведена выше.
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 1.5 | 3.9 | 7.8 | 4.15 | 11.1429 | 6.1852 | 1.05
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 1.5 | 3.9 | 7.8 | 4.15 | 11.1429 | 6.1852 | 1.05
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 2.9808 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 2.9808 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 118 | 136.8 | 169.6 |  |  |  | 3.011
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 139.1333 | [5 empty] | 8.6029
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 4.149%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 168.5714 | 195.4286 | 242.2857
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 198.7619
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 207.3648
Note on F22: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.