## Rapidsoft
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 74.9244 | КИНОХОД-1 |  | Аналитика
|  |  |  | Аналитика | Анализ функционала мобильного приложение concert.ru и сайта, написание и согласование первичных требований | 10 | 12 | 16 | 12.3333 | 17.619 | 19.1186 | 1
|  |  |  | Аналитика | Доработка спецификации после согласования требований и дизайна | 8 | 16 | 24 | 16 | 22.8571 | 24.8026 | 2.6667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка команды | 10 | 19 | 34 | 20 | 28.5714 | 31.0032 | 4
|  | 22.7357 | КИНОХОД-10 |  | Инфраструктурные работы
|  |  |  | Разработка | Структура проекта и репозиторий | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 12.4013 | 1.3333
|  |  |  | Разработка | Развёртывание окружения | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 9.5238 | 10.3344 | 1.3333 | Только тестовое окружение, дев – локальный
|  | 93.9397 | КИНОХОД-160 |  | ОБЩИЕ РАБОТЫ
|  |  |  | — | Выкат на тестовый и боевой контуры | 16 | 24 | 32 | 24 | 34.2857 | 37.2038 | 2.6667
|  |  |  | — | Приемо-сдача (внедрение виджета на продуктивный сайт, настройки, мелкие правки контента при необходимости) | 16 | 24 | 32 | 24 | 34.2857 | 37.2038 | 2.6667 | Приёмка у WaveAccess -> Rapidsoft -> ВТБ24 Коллекция
|  |  |  | Менеджмент | Управление (менеджмент, техническое руководство, архитектурное руководство): менеджер, тех. руководитель, архитектор | 7.2 | 12.2 | 19.6 | 12.6 | 18 | 19.532 | 2.0667 | Часы менеджера (управление проектом), архитектора (согласование API с партнером Киноход, описание реализации, сопровождение), девлида (ревью реализации).
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 75.2 | 121.2 | 181.6 |  |  |  | 5.2599
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 123.6 | [5 empty] | 15.0283
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 7.844%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 107.4286 | 173.1429 | 259.4286
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 176.5714
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 191.5997
Note on F17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## WaveAccess
Этапы | Требование или суммарная задача | Описание работ | Тип работы | Пессемистическая | Наиболее вероятная | Оптимистическая | Ожидаемое время | Комментарии, принятые допущения и ограничения | Вопросы заказчику | Ответ заказчика
1 | Архитектура |  |  | 32 | 24 | 16 | 24
2 | Создание дизайна и граффических элементов | Создание макетов экранов, логотипов и иконок |  | 32 | 24 | 16 | 24
3 | Инициализация виджета | Создания шаблона виджета; интеграция с Системой |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667 | Включая логирование с помоью log4net
4.1 | Сценарий выбора сеанса на заданный фильм | Отображение списка фильмов в соответствии с критериями (город, дата, название фильма) |  | 16 | 12 | 8 | 12 | Интеграция с Киноход входит в задачи по созданию экранов
4.2 |  | Отображение подробной информации о выбранном фильме, списка кинотеатров и доступных сеансов |  | 16 | 12 | 8 | 12
5.1 | Сценарий выбора сеанса в заданном кинотеатре | Отображение списка кинотеатров в соответствии с критериями (город, дата, название кинотеатра) |  | 16 | 12 | 8 | 12
5.2 |  | Отображение подробной информации о выбранном кинотеатре, списке фильмов и доступных сеансов |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667
5.3 |  | Отображение списка сеансов на выбранный фильм в выбранном кинотеатре |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667
6.1 | Сценарий выбора мест и оплата билетов бонусами | Отображение зала для выбора места |  | 40 | 24 | 20 | 26 | Счетчик времени включен в оценку
6.2 |  | Шаг подтверждения заказа |  | 16 | 12 | 8 | 12
6.3 |  | Обработка заказа; взаимодействие с Системой и Api Кинохода для проведения заказа |  | 24 | 16 | 12 | 16.6667
6.4 |  | Отображение страницы "Спасибо" с деталями заказа |  | 12 | 8 | 4 | 8
7 | 3 страницы со статическим содержанием | Верстка страниц в стиле http://kinohod.ru/oferta/pay/ |  | 20 | 12 | 8 | 12.6667
8 | Галерея фильма | Для фильма есть возможность открыть Галлерею скриншотов из фильма или открыть трейлер |  | 16 | 12 | 8 | 12
9 | Маппинг городов Кинохода и Системы | Создания списка соответствия городов Кинохода и городов Системы (один к одному) |  | 8 | 4 | 2 | 4.3333
10 | Поддержка cookie Кинохода | Запросы к Киноходу будут проксироваться, и.к. Widget отображается во фрейме |  | 12 | 8 | 6 | 8.3333
11 | Страницы Ошибок | Страница или диалог для отображения информации о произошедшей ошибке |  | 8 | 6 | 4 | 6
12 | Стабилизация |  | Разработка | 102 | 70.2 | 49.2 | 72
13 | Юниттесты |  | Разработка | 34 | 23.4 | 16.4 | 24
14 | Тесткейсы |  | Тестирование | 24 | 16 | 12 | 16.6667
15 | Тестирование |  | Тестирование | 68 | 46.8 | 32.8 | 48
16 | Техническое управление |  | Управление | 47.6 | 32.76 | 22.96 | 33.6
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 615.6 | 423.16 | 297.36
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 434.2667
|  |  | Риски Процесса (резервы): | 87
|  |  | СУММА | 521.2667

## Ограничения
Технические ограничения (помимо указанных ранее в спецификации)
В рамках разработки виджета не оценивалась разработка статических страниц (кроме страницы ошибок). Например, страницы: • Оферта • Инструкции по получению билета • Инструкции по оформлению заказа Предполагается, что например страница оферты будет верстаться либо Банком в АРМ, либо Рапидсофтом в рамках сервисных работ.
Увеличение кадров из фильма будет выполняться в новом окне (т.к. в рамках виджета увеличение делать нерационально)
Трейлер(ы) фильма будут открываться/воспроизводиться в новом окне. Если стандартный проигрыватель не будет поддерживаться браузером, вместо трейлера будет отображаться ссылка. Страница не будет иметь кастомизированного дизайна - вид будет стандартный для браузера.